## BEISPIEL - Projektcharta
PROJEKTCHARTERVORLAGE MIT BEISPIELDATEN
ALLGEMEINE PROJEKTINFORMATIONEN
PROJEKTNAME |  |  | PROJEKTLEITER |  | PROJEKTTRÄGER
Positive Charge EMV Station Installationen |  |  | Jane Matthews |  | Jill DeGrassio
E-MAIL |  | TELEFON | ORGANISATIONSEINHEIT(EN)
jane.matthews@positivecharge.com |  | 000-000-0000 | Field Engineering, Operations und Projektmanagement
GRÜNGURTE VERGEBEN |  |  | VORAUSSICHTLICHER STARTTERMIN |  | VORAUSSICHTLICHER FERTIGSTELLUNGSTERMIN
Wendy Williams (Projektleitung) |  |  | 19.02.20XX |  | 30.11.20XX
SCHWARZGURTE ZUGEWIESEN |  |  | ERWARTETE EINSPARUNGEN |  | GESCHÄTZTE KOSTEN
Rakesh Agarwal (Betriebsleiter)
PROJEKTÜBERSICHT
PROBLEM ODER PROBLEM | Unser Ziel für dieses Projekt ist es, 1.125 EV-Ladestationen an 116 Standorten in den USA, Mexiko und Kanada zu installieren, um den EV-Ladeanforderungen von Einkaufszentren und Tankstellen gerecht zu werden.
ZWECK DES PROJEKTS | Die Implementierung der 1.125 Ladestationen für Elektrofahrzeuge wird die Emissionen fossiler Brennstoffe reduzieren und sich positiv auf die Umwelt auswirken. Dies wird dazu beitragen, die Mission von Positive Charge zu erfüllen, der weltweit größte EV-Ladeanbieter zu sein und die Umweltauswirkungen von Autos mit fossilen Brennstoffen durch unsere Dienstleistungen zu reduzieren.
BUSINESS CASE | Da Elektrofahrzeuge immer häufiger werden, werden mehr EV-Ladestationen benötigt, um den Ladebedürfnissen der EV-Fahrer gerecht zu werden. Die Implementierung der 1.125 EV-Ladestationen an 116 Standorten in den USA, Mexiko und Kanada zur Aufnahme des EV-Ladeverkehrs von Einkaufszentren und Tankstellen wird die Längen reduzieren, zu denen EV-Fahrer für ihre nächste Ladung fahren müssten. Die Implementierung der EV-Ladestationen wird auch zu einem Gewinn von 24% für Positive Charge führen.
ZIELE / METRIKEN | Das Projektziel ist die Installation von 1.125 Ladestationen für Elektrofahrzeuge an 116 Standorten in den USA, Mexiko und Kanada. Die Metriken, die zur Erfolgsmessung verwendet werden, sind in erster Linie die folgenden Key Performance Indicators (KPIs): Umsatzwachstum, Kundenbindungsrate und Kundenzufriedenheit.
ERWARTETE ERGEBNISSE | Installieren Sie 1.125 EV-Ladestationen an 116 Standorten in den USA, Mexiko und Kanada, um den Anforderungen von Einkaufszentren und Tankstellen an das Laden von Elektrofahrzeugen gerecht zu werden.
PROJEKTUMFANG
IM GELTUNGSBEREICH | Betriebsingenieure, Projektmanager und Implementierungsingenieure vor Ort werden mit Mitarbeitern von Drittanbietern zusammenarbeiten, um 1.125 Ladestationen für Elektrofahrzeuge an 116 Standorten in den USA, Mexiko und Kanada zu installieren.
AUSSERHALB VON SCOPE | Positive Charge ist nicht verantwortlich für vorbereitende Arbeiten an Dritt- / Kundenstandorten (z. B. Genehmigungen für das Graben, Stromverfügbarkeitslogistik in der Stadtregion usw.). Die Projektmanager von Positive Charge können den Kunden jedoch eine Checkliste zur Verfügung stellen, um sicherzustellen, dass ihre Standorte ausreichend auf die Installation unserer EV-Ladestationen vorbereitet sind.
VORLÄUFIGER ZEITPLAN
WICHTIGER MEILENSTEIN |  |  | ANFANGEN |  | BEENDEN
Formular Projektteam / Vorprüfung / Umfang |  |  | 05.12.20XX |  | 01.11.20XX
Projektplan / Charta / Kick Off abschließen |  |  | 06.12.20XX |  | 01.02.20XX
Phase definieren |  |  | 07.12.20XX |  | 02.02.20XX
Messphase |  |  | 08.12.20XX |  | 10.02.20XX
Analysephase |  |  | 09.12.20XX |  | 26.02.20XX
Verbesserungsphase |  |  | 01.10.20XX |  | 03.10.20XX
Kontrollphase |  |  | 08.02.20XX |  | 08.03.20XX
Projektzusammenfassungsbericht und Abschluss |  |  | 23.04.20XX |  | 23.06.20XX
BETRIEBSMITTEL
PROJEKTTEAM | Janine Remagio - Projektleiterin David Coen - Chefingenieur Rita Preze - CFO |  | Lisa Jones - QA-Direktorin Donald Smythe - Außendiensttechniker
SUPPORT-RESSOURCEN | Operations, Vertrieb, Projektmanagement, Engineering
BESONDERE BEDÜRFNISSE | Tbd
KOSTEN
KOSTENART | NAMEN VON LIEFERANTEN / MITARBEITERN |  | RATE | Qty | MENGE
Arbeit | Electro Charge Logistics, Inc. |  | 78 | 200
Arbeit | Stufe 1 EVS |  | 46 | 100
Arbeit | Stufe 2 EVS |  | 58 | 50
Arbeit | EVC Schnellladegeräte |  | 85000 | 1
Arbeit | Batterie-Anbieter |  | 79879 | 3
Vorräte | Anbieter von Stromversorgungssystemen |  | 68686 | 1
Verschiedenes | Software von Drittanbietern |  | 25432 | 1
GESAMTKOSTEN
VORTEILE UND KUNDEN
PROZESSVERANTWORTLICHER | Jane Matthews - Projektmanagerin
WICHTIGE STAKEHOLDER | Jill DeGrassio
ENDKUNDE | 116 Kunden in den USA, Mexiko und Kanada (siehe beigefügte Kundenliste).
ERWARTETER NUTZEN | Die Implementierung der 1.125 EV-Ladestationen an 116 Standorten in den USA, Mexiko und Kanada, um den EV-Ladeverkehr von Einkaufszentren und Tankstellen unterzubringen, wird die Längen reduzieren, die EV-Fahrer für ihre nächste Ladung durchlaufen müssten. Die Implementierung der EV-Ladestationen wird auch zu einem Gewinn von 24% für Positive Charge führen.
ART DER LEISTUNG | GRUNDLAGE DER SCHÄTZUNG |  |  |  | GESCHÄTZTE LEISTUNGSHÖHE
Spezifische Kosteneinsparungen | Projektionen des Schätzers |  |  |  | 25000
Umsatzsteigerung | Projektionen der Finanzabteilung |  |  |  | 92500
Höhere Produktivität (Soft) | Einschätzungen des Projektmanagements |  |  |  | 17500
Verbesserte Compliance | Schätzungen der Operationen |  |  |  | 12000
Bessere Entscheidungsfindung | Einschätzungen des Projektmanagements |  |  |  | 18500
Weniger Wartung | Einschätzungen des Projektmanagements |  |  |  | 26000
Sonstige Kosten vermieden | Projektionen der Finanzabteilung |  |  |  | 46250
GESAMTER NUTZEN
RISIKEN, EINSCHRÄNKUNGEN UND ANNAHMEN
RISIKEN | Obwohl der Vertrag unterzeichnet ist, hat Operations immer noch keine Genehmigung für die Installation von den Städten Denver und Yuma. Projektmanagement, um mit beiden Städten zusammenzuarbeiten, um eine ordnungsgemäße Genehmigung usw. rechtzeitig für geplante Installationen sicherzustellen.
ZWÄNGE | Wir müssen einige wichtige Positionen im Projektmanagement und im Außendienst "nachfüllen", um sicherzustellen, dass wir Leute "vor Ort" haben, um die Implementierung von EV-Stationen zu verwalten.
ANNAHMEN | Wir gehen davon aus, dass alle Genehmigungen für die Installation von EV-Ladestationen von den Kunden zum Zeitpunkt der Implementierung zur Verfügung gestellt werden.
VORBEREITET VON | TITEL |  |  |  | DATUM
Jane Matthews | Senior Projektmanager |  |  |  | 22.04.20XX
KLICKEN SIE HIER, UM IN SMARTSHEET ZU ERSTELLEN

## BLANK - Projektcharta
PROJEKTCHARTA
ALLGEMEINE PROJEKTINFORMATIONEN
PROJEKTNAME |  |  | PROJEKTLEITER |  | PROJEKTTRÄGER
E-MAIL |  | TELEFON | ORGANISATIONSEINHEIT(EN)
GRÜNGURTE VERGEBEN |  |  | VORAUSSICHTLICHER STARTTERMIN |  | VORAUSSICHTLICHER FERTIGSTELLUNGSTERMIN
SCHWARZGURTE ZUGEWIESEN |  |  | ERWARTETE EINSPARUNGEN |  | GESCHÄTZTE KOSTEN
PROJEKTÜBERSICHT
PROBLEM ODER PROBLEM
ZWECK DES PROJEKTS
BUSINESS CASE
ZIELE / METRIKEN
ERWARTETE ERGEBNISSE
PROJEKTUMFANG
IM GELTUNGSBEREICH
AUSSERHALB VON SCOPE
VORLÄUFIGER ZEITPLAN
WICHTIGER MEILENSTEIN |  |  | ANFANGEN |  | BEENDEN
BETRIEBSMITTEL
PROJEKTTEAM
SUPPORT-RESSOURCEN
BESONDERE BEDÜRFNISSE
KOSTEN
KOSTENART | NAMEN VON LIEFERANTEN / MITARBEITERN |  | RATE | Qty | MENGE
Arbeit |  |  |  | 0
Arbeit |  |  |  | 0
Arbeit |  |  |  | 0
Arbeit |  |  |  | 0
Arbeit |  |  |  | 0
Vorräte |  |  |  | 0
Verschiedenes |  |  |  | 0
GESAMTKOSTEN
VORTEILE UND KUNDEN
PROZESSVERANTWORTLICHER
WICHTIGE STAKEHOLDER
ENDKUNDE
ERWARTETER NUTZEN
ART DER LEISTUNG | GRUNDLAGE DER SCHÄTZUNG |  |  |  | GESCHÄTZTE LEISTUNGSHÖHE
Spezifische Kosteneinsparungen |  |  |  |  | 0
Umsatzsteigerung |  |  |  |  | 0
Höhere Produktivität (Soft) |  |  |  |  | 0
Verbesserte Compliance |  |  |  |  | 0
Bessere Entscheidungsfindung |  |  |  |  | 0
Weniger Wartung |  |  |  |  | 0
Sonstige Kosten vermieden |  |  |  |  | 0
GESAMTER NUTZEN
RISIKEN, EINSCHRÄNKUNGEN UND ANNAHMEN
RISIKEN
ZWÄNGE
ANNAHMEN
VORBEREITET VON | TITEL |  |  |  | DATUM

## - Haftungsausschluss -
Alle Artikel, Vorlagen oder Informationen, die von Smartsheet auf der Website bereitgestellt werden, dienen nur als Referenz. Obwohl wir uns bemühen, die Informationen auf dem neuesten Stand und korrekt zu halten, geben wir keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie auf solche Informationen setzen, erfolgt daher ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko.