## EXEMPLO - Carta do Projeto
MODELO DE CARTA DE PROJETO COM DADOS DE EXEMPLO
INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO
NOME DO PROJETO |  |  | GERENTE DE PROJETOS |  | PATROCINADOR DO PROJETO
Instalações da estação EMV de carga positiva |  |  | Jane Matthews |  | Jill DeGrassio
EMAIL |  | TELEFONE | UNIDADE ORGANIZACIONAL(S)
jane.matthews@positivecharge.com |  | 000-000-0000 | Engenharia de Campo, Operações e Gerenciamento de Projetos
CINTURÕES VERDES ATRIBUÍDOS |  |  | DATA DE INÍCIO ESPERADA |  | DATA DE CONCLUSÃO ESPERADA
Wendy Williams (Gerenciamento de Projetos) |  |  | 19/02/20XX |  | 30/11/20XX
FAIXAS PRETAS ATRIBUÍDAS |  |  | ECONOMIA ESPERADA |  | CUSTOS ESTIMADOS
Rakesh Agarwal (Diretor de Operações) |  |  | 237750 |  | 441855
VISÃO GERAL DO PROJETO
PROBLEMA OU PROBLEMA | Nosso objetivo para este projeto é instalar 1.125 estações de carregamento EV em 116 localidades nos EUA, México e Canadá para acomodar as necessidades de carregamento de EV de shoppings e estações de serviço.
PROPÓSITO DO PROJETO | A implantação das 1.125 estações de carregamento EV reduzirá as emissões de combustíveis fósseis e terá um impacto positivo no meio ambiente. Isso ajudará a cumprir a missão da Positive Charge de ser o maior provedor de carregamento de EV do mundo e reduzir o impacto ambiental dos carros movidos a combustíveis fósseis através de nossos serviços.
CASO DE NEGÓCIOS | À medida que os EVs se tornam mais prevalentes, mais estações de carregamento de EV são necessárias para acomodar as necessidades de carregamento dos drivers EV. A implementação das 1.125 estações de carregamento EV em 116 localidades nos EUA, México e Canadá para acomodar o "tráfego" de carregamento de EV de shoppings e postos de serviço reduzirá os comprimentos para os quais os motoristas de EV teriam que viajar para sua próxima carga. A implantação das estações de carregamento de EV também resultará em um lucro de 24% para a Carga Positiva.
GOLS / MÉTRICAS | O objetivo do projeto é instalar 1.125 estações de carregamento EV em 116 localidades nos EUA, México e Canadá. As métricas utilizadas para medir o sucesso serão principalmente os seguintes indicadores-chave de desempenho (KPIs): Crescimento da receita, Taxa de Retenção de Clientes e Satisfação do Cliente.
ENTREGAS ESPERADAS | Instale 1.125 estações de carregamento EV em 116 locais nos EUA, México e Canadá para acomodar as necessidades de carregamento de EV de shoppings e estações de serviço.
ESCOPO DO PROJETO
DENTRO DO ESCOPO | Engenheiros de operações, gerentes de projeto e engenheiros de implementação de campo trabalharão com pessoal de sites de clientes de terceiros para instalar 1.125 estações de carregamento EV em 116 locais nos EUA, México e Canadá.
FORA DO ESCOPO | A Positive Charge não é responsável pelo trabalho preparatório de locais de terceiros/clientes (por exemplo, licenças para escavação, logística de disponibilidade de eletricidade da região da cidade, etc.). No entanto, os gerentes de projetos da Positive Charge podem fornecer aos clientes uma lista de verificação para garantir que suas localizações estejam adequadamente preparadas para a instalação de nossas estações de carregamento EV.
CRONOGRAMA PROVISÓRIO
MARCO-CHAVE |  |  | COMEÇAR |  | ACABAR
Equipe de Projeto de Formulário / Revisão Preliminar / Escopo |  |  | 12/05/20XX |  | 01/11/20XX
Finalizar plano de projeto / carta / pontapé inicial |  |  | 12/06/20XX |  | 02/01/20XX
Definir fase |  |  | 12/07/20XX |  | 02/02/20XX
Fase de medição |  |  | 12/08/20XX |  | 02/10/20XX
Fase de Análise |  |  | 12/09/20XX |  | 26/02/20XX
Fase de melhoria |  |  | 01/10/20XX |  | 03/10/20XX
Fase de controle |  |  | 02/08/20XX |  | 03/08/20XX
Relatório de resumo do projeto e encerramento |  |  | 23/04/20XX |  | 23/06/20XX
RECURSOS
EQUIPE DO PROJETO | Janine Remagio - Gerente de Projetos David Coen - Engenheiro Chefe Rita Preze - CFO |  | Lisa Jones - Diretora de QA Donald Smythe - Engenheiro de Campo
RECURSOS DE SUPORTE | Operações, Vendas, Gestão de Projetos, Engenharia
NECESSIDADES ESPECIAIS | Tbd
CUSTOS
TIPO DE CUSTO | NOMES DE FORNECEDOR / MÃO-DE-OBRA |  | TAXA | Qty | QUANTIDADE
Trabalho | Electro Charge Logistics, Inc. |  | 78 | 200 | 15600
Trabalho | EVS nível 1 |  | 46 | 100 | 4600
Trabalho | EVS nível 2 |  | 58 | 50 | 2900
Trabalho | Carregadores rápidos EVC |  | 85000 | 1 | 85000
Trabalho | Fornecedor de baterias |  | 79879 | 3 | 239637
Suprimentos | Fornecedor do sistema de conversão de energia |  | 68686 | 1 | 68686
Variado | Software de terceiros |  | 25432 | 1 | 25432
|  |  | CUSTOS TOTAIS |  | 441855
BENEFÍCIOS E CLIENTES
PROPRIETÁRIO DE PROCESSOS | Jane Matthews - Gerente de Projetos
PRINCIPAIS PARTES INTERESSADAS | Jill DeGrassio
CLIENTE FINAL | 116 clientes nos EUA, México e Canadá (veja lista de clientes anexados).
BENEFÍCIOS ESPERADOS | A implementação das 1.125 estações de carregamento EV em 116 localidades nos EUA, México e Canadá para acomodar o "tráfego" de carregamento de EV de shoppings e postos de serviço reduzirá os comprimentos a que os motoristas de EV teriam que fazer para sua próxima carga. A implantação das estações de carregamento de EV também resultará em um lucro de 24% para a Carga Positiva.
TIPO DE BENEFÍCIO | BASE DE ESTIMATIVA |  |  |  | VALOR ESTIMADO DO BENEFÍCIO
Economia de custos específica | Projeções do estimador |  |  |  | 25000
Receitas Aprimoradas | Projeções financeiras |  |  |  | 92500
Maior produtividade (suave) | Estimativas da gestão de projetos |  |  |  | 17500
Conformidade aprimorada | Estimativas das operações |  |  |  | 12000
Melhor tomada de decisão | Estimativas da gestão de projetos |  |  |  | 18500
Menos manutenção | Estimativas da gestão de projetos |  |  |  | 26000
Outros custos evitados | Projeções financeiras |  |  |  | 46250
|  |  | BENEFÍCIO TOTAL |  | 237750
RISCOS, RESTRIÇÕES E SUPOSIÇÕES
RISCOS | Embora o contrato seja assinado, a Operations ainda não tem aprovação para instalação das cidades de Denver e Yuma. Gerenciamento de projetos para trabalhar com ambas as cidades para garantir a devida autorização, etc. a tempo de instalações programadas.
RESTRIÇÕES | Temos que "encher" algumas posições importantes de gerenciamento de projetos e engenheiros de campo para garantir que tenhamos pessoas "no chão" para gerenciar a implementação das estações de EV.
SUPOSIÇÕES | Assumimos que todas as licenças para instalação de estações de carregamento de EV serão fornecidas pelos clientes até o momento da implementação.
PREPARADO POR | TÍTULO |  |  |  | DATA
Jane Matthews | Gerente sênior de projetos |  |  |  | 22/04/20XX
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## BLANK - Carta do Projeto
CARTA DO PROJETO
INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO
NOME DO PROJETO |  |  | GERENTE DE PROJETOS |  | PATROCINADOR DO PROJETO
EMAIL |  | TELEFONE | UNIDADE ORGANIZACIONAL(S)
CINTURÕES VERDES ATRIBUÍDOS |  |  | DATA DE INÍCIO ESPERADA |  | DATA DE CONCLUSÃO ESPERADA
FAIXAS PRETAS ATRIBUÍDAS |  |  | ECONOMIA ESPERADA |  | CUSTOS ESTIMADOS
|  |  | 0 |  | 0
VISÃO GERAL DO PROJETO
PROBLEMA OU PROBLEMA
PROPÓSITO DO PROJETO
CASO DE NEGÓCIOS
GOLS / MÉTRICAS
ENTREGAS ESPERADAS
ESCOPO DO PROJETO
DENTRO DO ESCOPO
FORA DO ESCOPO
CRONOGRAMA PROVISÓRIO
MARCO-CHAVE |  |  | COMEÇAR |  | ACABAR
RECURSOS
EQUIPE DO PROJETO
RECURSOS DE SUPORTE
NECESSIDADES ESPECIAIS
CUSTOS
TIPO DE CUSTO | NOMES DE FORNECEDOR / MÃO-DE-OBRA |  | TAXA | Qty | QUANTIDADE
Trabalho |  |  |  | 0 | 0
Trabalho |  |  |  | 0 | 0
Trabalho |  |  |  | 0 | 0
Trabalho |  |  |  | 0 | 0
Trabalho |  |  |  | 0 | 0
Suprimentos |  |  |  | 0 | 0
Variado |  |  |  | 0 | 0
|  |  | CUSTOS TOTAIS |  | 0
BENEFÍCIOS E CLIENTES
PROPRIETÁRIO DE PROCESSOS
PRINCIPAIS PARTES INTERESSADAS
CLIENTE FINAL
BENEFÍCIOS ESPERADOS
TIPO DE BENEFÍCIO | BASE DE ESTIMATIVA |  |  |  | VALOR ESTIMADO DO BENEFÍCIO
Economia de custos específica |  |  |  |  | 0
Receitas Aprimoradas |  |  |  |  | 0
Maior produtividade (suave) |  |  |  |  | 0
Conformidade aprimorada |  |  |  |  | 0
Melhor tomada de decisão |  |  |  |  | 0
Menos manutenção |  |  |  |  | 0
Outros custos evitados |  |  |  |  | 0
|  |  | BENEFÍCIO TOTAL |  | 0
RISCOS, RESTRIÇÕES E SUPOSIÇÕES
RISCOS
RESTRIÇÕES
SUPOSIÇÕES
PREPARADO POR | TÍTULO |  |  |  | DATA

## - Isenção de responsabilidade -
Quaisquer artigos, modelos ou informações fornecidas pelo Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fazemos representações ou garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, sobre a completude, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade em relação ao site ou às informações, artigos, modelos ou gráficos relacionados contidos no site. Qualquer dependência que você colocar em tais informações é, portanto, estritamente por sua conta e risco.