## Slide 1
MODELO DE CARTA DE PROJETO COM DADOS DE EXEMPLO
MODELO DE APRESENTAÇÃO DO CHARTER DO PROJETO
LEMBRETE IMPORTANTE
Uma carta escrita narrativa deve ser circulada e assinada pelos patrocinadores do projeto. Você pode anexar uma versão completa deste modelo à sua carta escrita narrativa em um esforço para mantê-lo curto e conciso.
Por favor, certifique-se de se encontrar com a equipe do projeto e patrocinadores antes de completar este modelo. Muitas das informações necessárias precisarão vir de uma discussão com membros da equipe e patrocinadores.

## Slide 2
| DE CARTA DO PROJETO INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO
 | NOME DO PROJETO |  |  | GERENTE DE PROJETOS | PATROCINADOR DO PROJETO
 | Instalações da estação EMV de carga positiva |  |  | Jane Matthews | Jill DeGrassio
 | EMAIL |  | TELEFONE | UNIDADE ORGANIZACIONAL | 
 | jane.matthews@positivecharge.com |  | 000-000-0000 | Engenharia de Campo, Operações e Gerenciamento de Projetos | 
 | CINTURÕES VERDES ATRIBUÍDOS |  |  | DATA DE INÍCIO ESPERADA | DATA DE CONCLUSÃO ESPERADA
 | Wendy Williams (Gerenciamento de Projetos) |  |  | 19/02/20XX | 30/11/20XX
 | FAIXAS PRETAS ATRIBUÍDAS |  |  | ECONOMIA ESPERADA | CUSTOS ESTIMADOS
 | Rakesh Agarwal (Diretor de Operações) |  |  | $237.750 | $441.885
INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

## Slide 3
RELATÓRIO DO PROJETO
| DE CARTA DO PROJETO TABELA DE CONTEÚDOS
TABELA DE CONTEÚDOS
VISÃO GERAL DO PROJETO E ESCOPO DO PROJETO
CRONOGRAMA PROVISÓRIO
2
3
1
RECURSOS E CUSTOS
RISCO, RESTRIÇÕES E SUPOSIÇÕES
PREPARADO POR...
6
5
4
BENEFÍCIOS E CLIENTES

## Slide 4
RELATÓRIO DO PROJETO
1. VISÃO GERAL DO PROJETO
VISÃO GERAL DO PROJETO & ESCOPO DO PROJETO
ESCOPO DO PROJETO
PROBLEMA OU PROBLEMA | Nosso objetivo para este projeto é instalar 1.125 estações de carregamento EV em 116 localidades nos EUA, México e Canadá para acomodar as necessidades de carregamento de EV de shoppings e estações de serviço.
PROPÓSITO DO PROJETO | A implantação das 1.125 estações de carregamento EV reduzirá as emissões de combustíveis fósseis e terá um impacto positivo no meio ambiente. Isso ajudará a cumprir a missão da Positive Charge de ser o maior provedor de carregamento de EV do mundo e reduzir o impacto ambiental dos carros movidos a combustíveis fósseis através de nossos serviços.
CASO DE NEGÓCIOS | À medida que os EVs se tornam mais prevalentes, mais estações de carregamento de EV são necessárias para acomodar as necessidades de carregamento dos drivers EV. A implementação das 1.125 estações de carregamento EV em 116 localidades nos EUA, México e Canadá para acomodar o "tráfego" de carregamento de EV de shoppings e postos de serviço reduzirá os comprimentos para os quais os motoristas de EV teriam que viajar para sua próxima carga. A implantação das estações de carregamento de EV também resultará em um lucro de 24% para a Carga Positiva.
GOLS / MÉTRICAS | O objetivo do projeto é instalar 1.125 estações de carregamento EV em 116 localidades nos EUA, México e Canadá. As métricas utilizadas para medir o sucesso serão principalmente os seguintes indicadores-chave de desempenho (KPIs): Crescimento da receita, Taxa de Retenção de Clientes e Satisfação do Cliente.
ENTREGAS ESPERADAS | Instale 1.125 estações de carregamento EV em 116 locais nos EUA, México e Canadá para acomodar as necessidades de carregamento de EV de shoppings e estações de serviço.
DENTRO DO ESCOPO | Engenheiros de operações, gerentes de projeto e engenheiros de implementação de campo trabalharão com pessoal de sites de clientes de terceiros para instalar 1.125 estações de carregamento EV em 116 locais nos EUA, México e Canadá.
FORA DO ESCOPO | A Positive Charge não é responsável pelo trabalho preparatório de localização de terceiros/clientes (por exemplo, licenças para escavação, logística de disponibilidade de eletricidade da região da cidade, etc.). No entanto, os gerentes de projetos da Positive Charge podem fornecer aos clientes uma lista de verificação para garantir que suas localizações estejam adequadamente preparadas para a instalação de nossas estações de carregamento EV.

## Slide 5
RELATÓRIO DO PROJETO
2. CRONOGRAMA PROVISÓRIO
CRONOGRAMA PROVISÓRIO
MARCO-CHAVE | COMEÇAR | ACABAR
Equipe de Projeto de Formulário / Revisão Preliminar / Escopo | 12/05/20XX | 01/11/20XX
Finalizar plano de projeto / carta / pontapé inicial | 12/06/20XX | 02/01/20XX
Definir fase | 12/07/20XX | 02/02/20XX
Fase de medição | 12/08/20XX | 02/10/20XX
Fase de Análise | 12/09/20XX | 26/02/20XX
Fase de melhoria | 01/10/20XX | 03/10/20XX
Fase de controle | 02/08/20XX | 03/08/20XX
Relatório de resumo do projeto e encerramento | 23/04/20XX | 23/06/20XX

## Slide 6
RELATÓRIO DO PROJETO
RECURSOS E CUSTOS
3. RECURSOS
EQUIPE DO PROJETO | Janine Remagio - Gerente de Projetos David Coen - Engenheiro Chefe | Rita Preze - CFO Lisa Jones - Diretora de QA | Donald Smythe - Engenheiro de Campo
RECURSOS DE SUPORTE | Operações, Vendas, Gestão de Projetos, Engenharia |  | 
NECESSIDADES ESPECIAIS | Tbd |  | 
CUSTOS
TIPO DE CUSTO | NOMES DE FORNECEDOR / MÃO-DE-OBRA |  | TAXA | Qty | QUANTIDADE
Trabalho | Electro Charge Logistics, Inc. |  | $78.00 | 200 | $15.600,00
Trabalho | EVS nível 1 |  | $46.00 | 100 | $4.600,00
Trabalho | EVS nível 2 |  | $58.00 | 50 | $2.900,00
Trabalho | Carregadores rápidos EVC |  | $85.000,00 | 1 | $85.000,00
Trabalho | Fornecedor de baterias |  | $79.879,00 | 3 | $ 239.637,00
Suprimentos | Fornecedor do sistema de conversão de energia |  | $68.686,00 | 1 | $68.686,00
Variado | Software de terceiros |  | $25.432,00 | 1 | $25.432,00
 |  |  | CUSTOS TOTAIS |  | $ 441.855,00

## Slide 7
RELATÓRIO DO PROJETO
BENEFÍCIOS E CLIENTES
4. BENEFÍCIOS E CLIENTES
PROPRIETÁRIO DE PROCESSOS | Jane Matthews - Gerente de Projetos
PRINCIPAIS PARTES INTERESSADAS | Jill DeGrassio
CLIENTE FINAL | 116 clientes nos EUA, México e Canadá (veja lista de clientes anexados).
BENEFÍCIOS ESPERADOS | A implementação das 1.125 estações de carregamento EV em 116 localidades nos EUA, México e Canadá para acomodar o "tráfego" de carregamento de EV de shoppings e postos de serviço reduzirá os comprimentos a que os motoristas de EV teriam que fazer para sua próxima carga. A implantação das estações de carregamento de EV também resultará em um lucro de 24% para a Carga Positiva.
TIPO DE BENEFÍCIO | BASE DE ESTIMATIVA |  |  | VALOR ESTIMADO DO BENEFÍCIO
Economia de custos específica | Projeções do estimador |  |  | $25.000,00
Receitas Aprimoradas | Projeções financeiras |  |  | $92.500,00
Maior produtividade (suave) | Estimativas da gestão de projetos |  |  | $17.500,00
Conformidade aprimorada | Estimativas das operações |  |  | $12.000,00
Melhor tomada de decisão | Estimativas da gestão de projetos |  |  | $18.500,00
Menos manutenção | Estimativas da gestão de projetos |  |  | $26.000,00
Outros custos evitados | Projeções financeiras |  |  | $46.250,00
 |  |  | BENEFÍCIO TOTAL | $237.750,00

## Slide 8
RELATÓRIO DO PROJETO
RISCOS, RESTRIÇÕES E SUPOSIÇÕES
5. RISCOS, RESTRIÇÕES E SUPOSIÇÕES
RISCOS | Embora o contrato seja assinado, a Operations ainda não tem aprovação para instalação das cidades de Denver e Yuma. Gerenciamento de projetos para trabalhar com ambas as cidades para garantir a devida autorização, etc. a tempo de instalações programadas.
RESTRIÇÕES | Temos que "encher" algumas posições importantes de gerenciamento de projetos e engenheiros de campo para garantir que tenhamos pessoas "no chão" para gerenciar a implementação das estações de EV.
SUPOSIÇÕES | Assumimos que todas as licenças para instalação de estações de carregamento de EV serão fornecidas pelos clientes até o momento da implementação.

## Slide 9
PREPARADO POR
PREPARADO POR | TÍTULO | DATA
Jane Matthews | Gerente sênior de projetos | 22/04/20XX
6. PREPARADO POR

## Slide 10
DISCLAIMER Quaisquer artigos, modelos ou informações fornecidas pelo Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fazemos representações ou garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, sobre a completude, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade em relação ao site ou às informações, artigos, modelos ou gráficos relacionados contidos no site. Qualquer dependência que você colocar em tais informações é, portanto, estritamente por sua conta e risco.