## au de bord de gestion de projet
TABLEAU DE BORD DE GESTION DE PROJET
NOM DU PROJET | [Nom]
DATE DU RAPPORT | [Date]
ÉTAT D'AVANCEMENT DU PROJET | Sur la bonne voie
TERMINÉ | 27%
TÂCHES | AFFECTÉ À | PRIORITÉ | STATUT
Set Kick-Off Réunion | Alex B. |  | COMPLET
Convenir des objectifs | Franck C. | ★ | COMPLET
Demandes détaillées | Jacob S. |  | COMPLET
Demandes de matériel | Jacob S. | ★ | EN RETARD
Plan de ressources final | Jacob S. |  | EN COURS
Dotation | Alex B. | ★ | EN COURS
Demandes techniques | Franck C. |  | NON DÉMARRÉ
Test | Kennedy K. | ★ | NON DÉMARRÉ
Développement terminé | Jacob S. | ★ | NON DÉMARRÉ
Configuration matérielle | Alex B. |  | NON DÉMARRÉ
Test du système | Kennedy K. | ★ | NON DÉMARRÉ
Lancer
CLIQUEZ ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## Notes
Tableau des tâches
Tâches | Affecté à | Commencer | Fin | Jours | Statut
Set réunion de lancement | Alex B. | 2022-09-02 | 2022-09-03 |  | COMPLET
Convenir d'objectifs | Franck C. | 2022-09-03 | 2022-09-07 |  | COMPLET
Reqs détaillés. | Jacob S. | 2022-09-07 | 2022-09-12 |  | COMPLET
Hardward Reqs. | Jacob S. | 2022-09-09 | 2022-09-11 |  | EN RETARD
Plan de ressources final | Jacob S. | 2022-09-11 | 2022-09-15 |  | EN COURS
Dotation | Alex B. | 2022-09-16 | 2022-09-17 |  | EN COURS
Techincal Reqs. | Franck C. | 2022-09-17 | 2022-09-21 |  | NON DÉMARRÉ
Test | Kennedy K. | 2022-09-24 | 2022-10-02 |  | NON DÉMARRÉ
Développement terminé | Jacob S. | 2022-10-02 | 2022-10-05 |  | NON DÉMARRÉ
Configuration matérielle. | Alex B. | 2022-10-05 | 2022-10-07 |  | NON DÉMARRÉ
Test du système | Kennedy K. | 2022-10-06 | 2022-10-09 |  | NON DÉMARRÉ
Lancer |  | 2022-10-09 | 2022-10-10
Pourcentage de tâches terminées
Complet | 27.27%
En retard | 9.091%
En cours | 18.18%
Non démarré | 45.45%
Budget
Planifié | 80000
Réel | 50000
Éléments en attente
Décisions | 5
Actions | 2
Demandes de modification | 4

## -Clause de non-responsabilité-
Tous les articles, modèles ou informations fournis par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité en ce qui concerne le site Web ou les informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. Toute confiance que vous accordez à ces informations est donc strictement à vos propres risques.