## Panel de gestión de proyectos
PANEL DE GESTIÓN DE PROYECTOS
NOMBRE DEL PROYECTO | [Nombre]
FECHA DEL INFORME | [Fecha]
ESTADO DEL PROYECTO | En camino
COMPLETADO | 27%
TAREAS | ASIGNADO A | PRIORIDAD | ESTADO
Establecer la reunión de inicio | Álex B. |  | ÍNTEGRO
Acordar objetivos | Frank C. | ★ | ÍNTEGRO
Solicitudes detalladas | JacobO S. |  | ÍNTEGRO
Solicitudes de hardware | JacobO S. | ★ | ATRASADO
Plan final de recursos | JacobO S. |  | EN CURSO
Personal | Álex B. | ★ | EN CURSO
Solicitudes técnicas | Frank C. |  | NO INICIADO
Ensayo | Kennedy K. | ★ | NO INICIADO
Desarrollador Completo | JacobO S. | ★ | NO INICIADO
Configuración de hardware | Álex B. |  | NO INICIADO
Pruebas del sistema | Kennedy K. | ★ | NO INICIADO
Lanzar
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## Notas
Tabla de tareas
Tareas | Asignado a | Empezar | Fin | Días | Estado
Establecer la reunión de lanzamiento | Álex B. | 2022-09-02 | 2022-09-03 |  | ÍNTEGRO
Acordar objetivos | Frank C. | 2022-09-03 | 2022-09-07 |  | ÍNTEGRO
Requisitos detallados. | JacobO S. | 2022-09-07 | 2022-09-12 |  | ÍNTEGRO
Requisitos de Hardward. | JacobO S. | 2022-09-09 | 2022-09-11 |  | ATRASADO
Plan final de recursos | JacobO S. | 2022-09-11 | 2022-09-15 |  | EN CURSO
Personal | Álex B. | 2022-09-16 | 2022-09-17 |  | EN CURSO
Requisitos técnicos. | Frank C. | 2022-09-17 | 2022-09-21 |  | NO INICIADO
Ensayo | Kennedy K. | 2022-09-24 | 2022-10-02 |  | NO INICIADO
Desarrollador Completo | JacobO S. | 2022-10-02 | 2022-10-05 |  | NO INICIADO
Configuración de hardware. | Álex B. | 2022-10-05 | 2022-10-07 |  | NO INICIADO
Pruebas del sistema | Kennedy K. | 2022-10-06 | 2022-10-09 |  | NO INICIADO
Lanzar |  | 2022-10-09 | 2022-10-10
Porcentaje de tareas completadas
Íntegro | 27.27%
Atrasado | 9.091%
En curso | 18.18%
No iniciado | 45.45%
Presupuesto
Planificado | 80000
Real | 50000
Temas pendientes
Decisiones | 5
Acciones | 2
Solicitudes de cambio | 4

## -Descargo de responsabilidad-
Cualquier artículo, plantilla o información proporcionada por Smartsheet en el sitio web es solo para referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos representaciones o garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, artículos, plantillas o gráficos relacionados contenidos en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.