## プロジェクト管理ダッシュボード
プロジェクト管理ダッシュボード
プロジェクト名 | [名前]
報告日 | [開催日]
プロジェクトのステータス | 順調に進んでいる
完了 | 27%
用事 | 割り当て先 | 優先権 | 地位
キックオフミーティングの設定 | アレックスB. |  | 完成
目標への合意 | フランク・C | ★ | 完成
詳細な要求 | ジェイコブ・S. |  | 完成
ハードウェア要求 | ジェイコブ・S. | ★ | 遅れた
最終リソース計画 | ジェイコブ・S. |  | 進行中で
スタッフ | アレックスB. | ★ | 進行中で
技術的な要求 | フランク・C |  | 開始されていません
テスティング | ケネディK. | ★ | 開始されていません
開発完了 | ジェイコブ・S. | ★ | 開始されていません
ハードウェア構成 | アレックスB. |  | 開始されていません
システムテスト | ケネディK. | ★ | 開始されていません
打ち上げる
SMARTSHEETで作成するには、ここをクリックしてください

## 筆記
タスクテーブル
用事 | 割り当て先 | 始める | 終わり | 日 | 地位
キックオフミーティングの設定 | アレックスB. | 2022-09-02 | 2022-09-03 |  | 完成
目標に同意する | フランク・C | 2022-09-03 | 2022-09-07 |  | 完成
詳細な要求。 | ジェイコブ・S. | 2022-09-07 | 2022-09-12 |  | 完成
ハードワード要求。 | ジェイコブ・S. | 2022-09-09 | 2022-09-11 |  | 遅れた
最終リソース計画 | ジェイコブ・S. | 2022-09-11 | 2022-09-15 |  | 進行中で
スタッフ | アレックスB. | 2022-09-16 | 2022-09-17 |  | 進行中で
Techincal Reqs. | フランク・C | 2022-09-17 | 2022-09-21 |  | 開始されていません
テスティング | ケネディK. | 2022-09-24 | 2022-10-02 |  | 開始されていません
開発完了 | ジェイコブ・S. | 2022-10-02 | 2022-10-05 |  | 開始されていません
ハードウェア構成。 | アレックスB. | 2022-10-05 | 2022-10-07 |  | 開始されていません
システムテスト | ケネディK. | 2022-10-06 | 2022-10-09 |  | 開始されていません
打ち上げる |  | 2022-10-09 | 2022-10-10
タスクの完了率
完成 | 27.27%
遅れた | 9.091%
進行中で | 18.18%
未開始 | 45.45%
予算
計画 | 80000
実際の | 50000
保留中のアイテム
決定 | 5
アクション | 2
変更要求 | 4

## -免責事項-
Web サイトで Smartsheet が提供する記事、テンプレート、または情報は、参照のみを目的としています。当社は、情報を最新かつ正確に保つよう努めていますが、本ウェブサイトまたは本ウェブサイトに含まれる情報、記事、テンプレート、または関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または可用性について、明示的または黙示的を問わず、いかなる種類の表明または保証も行いません。したがって、お客様がそのような情報に依拠する行為は、お客様ご自身の責任において厳格に行われるものとします。