## Modèle de plan de projet
MODÈLE DE PLAN DE PROJET
| TITRE DU PROJET |  | DATE DE DÉBUT
|  |  | 2024-01-02 |  |  | DURÉE DU PROJET
| CHEF DE PROJET |  | DATE DE FIN |  |  | en jours
2024-03-26
WBS N° | NOM DE LA TÂCHE | STATUT | AFFECTÉ À | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | DURÉE en jours | COMMENTAIRES | STATUT
1 | CONCEPTION ET LANCEMENT DU PROJET | Complet |  | 2024-01-02 | 2024-02-09 |  |  | Non démarré
1.1 | – Charte du projet | Complet |  | 2024-01-02 | 2024-01-11 |  |  | En cours
1.1.1 | –– Révisions de la charte des projets | Complet |  | 2024-01-07 | 2024-01-11 |  |  | Complet
1.2 | – Recherche | Complet |  | 2024-01-10 | 2024-02-23 |  |  | En attente
1.3 | – Projections | Complet |  | 2024-01-10 | 2024-01-20
1.4 | – Parties prenantes | Complet |  | 2024-01-16 | 2024-01-29
1.5 | – Lignes directrices | En cours |  | 2024-01-19 | 2024-02-01
1.6 | – Lancement du projet | En cours |  | 2024-01-22 | 2024-02-09
2 | DÉFINITION ET PLANIFICATION DU PROJET | En cours |  | 2024-01-28 | 2024-02-14
2.1 | – Portée et établissement d'objectifs | En attente |  | 2024-01-28 | 2024-02-06
2.2 | – Budget | En cours |  | 2024-01-31 | 2024-02-02
2.3 | – Plan de communication | En cours |  | 2024-02-04 | 2024-02-12
2.4 | – Gestion des risques | Complet |  | 2024-02-06 | 2024-02-14
3 | LANCEMENT ET EXÉCUTION DU PROJET | Complet |  | 2024-02-18 | 2024-03-26
3.1 | – Statut et suivi | En cours |  | 2024-02-18 | 2024-02-20
3.2 | – KPI | En cours |  | 2024-02-18 | 2024-02-23
3.2.1 | –– Suivi | En cours |  | 2024-02-18 | 2024-02-26
3.2.2 | –– Prévisions | Non démarré |  | 2024-02-21 | 2024-02-23
3.3 | – Mises à jour du projet | Non démarré |  | 2024-02-22 | 2024-02-23
3.3.1 | –– Mises à jour des graphiques | En cours |  | 2024-02-25 | 2024-03-26
4 | PERFORMANCE / SUIVI DU PROJET | En cours |  | 2024-02-25 | 2024-03-26
4.1 | – Objectifs du projet | En cours |  | 2024-02-25 | 2024-02-28
4.2 | – Livrables de qualité | En attente |  | 2024-02-26 | 2024-03-03
4.3 | – Suivi des efforts et des coûts | Non démarré |  | 2024-02-25 | 2024-03-06
4.4 | – Performance du projet | Non démarré |  | 2024-03-03 | 2024-03-26
CLIQUEZ ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## LANK - Modèle de plan de projet
MODÈLE DE PLAN DE PROJET
| TITRE DU PROJET |  | DATE DE DÉBUT
DURÉE DU PROJET
| CHEF DE PROJET |  |  |  |  | en jours
WBS N° | NOM DE LA TÂCHE | STATUT | AFFECTÉ À | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | DURÉE en jours | COMMENTAIRES | STATUT
1 | CONCEPTION ET LANCEMENT DU PROJET | [6 empty] | Non démarré
1.1 | – Charte du projet | [6 empty] | En cours
1.1.1 | –– Révisions de la charte des projets | [6 empty] | Complet
1.2 | – Recherche | [6 empty] | En attente
1.3 | – Projections
1.4 | – Parties prenantes
1.5 | – Lignes directrices
1.6 | – Lancement du projet
2 | DÉFINITION ET PLANIFICATION DU PROJET
2.1 | – Portée et établissement d'objectifs
2.2 | – Budget
2.3 | – Plan de communication
2.4 | – Gestion des risques
3 | LANCEMENT ET EXÉCUTION DU PROJET
3.1 | – Statut et suivi
3.2 | – KPI
3.2.1 | –– Suivi
3.2.2 | –– Prévisions
3.3 | – Mises à jour du projet
3.3.1 | –– Mises à jour des graphiques
4 | PERFORMANCE / SUIVI DU PROJET
4.1 | – Objectifs du projet
4.2 | – Livrables de qualité
4.3 | – Suivi des efforts et des coûts
4.4 | – Performance du projet

## -Clause de non-responsabilité-
Tous les articles, modèles ou informations fournis par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité en ce qui concerne le site Web ou les informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. Toute confiance que vous accordez à ces informations est donc strictement à vos propres risques.