## Plan de projet et Gantt
MODÈLE DE PLAN DE PROJET ET DE DIAGRAMME DE GANTT
NOM DU PROJET | CHEF DE PROJET | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN |  | PROGRÈS GLOBAUX | LIVRABLE DU PROJET
Lancement du produit | Alex B. | 2022-09-02 | 2022-10-10 |  | 20%
ÉNONCÉ DE PORTÉE
TÂCHES | RESPONSABLE | COMMENCER | Fin | JOURS | STATUT
Set Kick-Off Réunion | Alex B. | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 1 | Complet
Convenir des objectifs | Franck C. | 2022-09-03 | 2022-09-07 | 4 | Complet
Reqs détaillés. | Jacob S. | 2022-09-07 | 2022-09-12 | 5 | Complet
Reqs matériels. | Jacob S. | 2022-09-09 | 2022-09-11 | 2 | En retard
Plan de ressources final | Jacob S. | 2022-09-11 | 2022-09-15 | 4 | En cours
Dotation | Alex B. | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 1 | En cours
Exigences techniques. | Franck C. | 2022-09-17 | 2022-09-21 | 4 | Non démarré
Développement de bases de données | Shari W. | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 2 | Non démarré
Développement d'API | Shari W. | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 4 | Non démarré
Client d'interface utilisateur | Alex B. | 2022-09-25 | 2022-09-29 | 4 | Non démarré
Test | Kennedy K. | 2022-09-24 | 2022-10-02 | 8 | Non démarré
Développement terminé | Jacob S. | 2022-10-02 | 2022-10-05 | 3 | Non démarré
Configuration matérielle. | Alex B. | 2022-10-05 | 2022-10-07 | 2 | Non démarré
Test du système | Kennedy K. | 2022-10-06 | 2022-10-09 | 3 | Non démarré
LANCER |  | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 1
CLIQUEZ ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## Plan de projet et Gantt - BLANK
MODÈLE DE PLAN DE PROJET ET DE DIAGRAMME DE GANTT
NOM DU PROJET | CHEF DE PROJET | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN |  | PROGRÈS GLOBAUX | LIVRABLE DU PROJET
ÉNONCÉ DE PORTÉE
TÂCHES | RESPONSABLE | COMMENCER | Fin | JOURS | STATUT
|  |  |  | 0 | Complet
|  |  |  | 0 | Complet
|  |  |  | 0 | Complet
|  |  |  | 0 | En retard
|  |  |  | 0 | En cours
|  |  |  | 0 | En cours
|  |  |  | 0 | Non démarré
|  |  |  | 0 | Non démarré
|  |  |  | 0 | Non démarré
|  |  |  | 0 | Non démarré
|  |  |  | 0 | Non démarré
|  |  |  | 0 | Non démarré
|  |  |  | 0 | Non démarré
|  |  |  | 0 | Non démarré
|  |  |  | 0 | Non démarré
|  |  |  | 0 | Non démarré
|  |  |  | 0 | Non démarré
|  |  |  | 0 | Non démarré
|  |  |  | 0 | Non démarré
|  |  |  | 0 | Non démarré
|  |  |  | 0 | Non démarré
0

## Liste des intervenants
LISTE DES INTERVENANTS
NOM | POSITION | RÔLE DANS LE PROJET | ADRESSE COURRIEL | EXIGENCES | ATTENTES
John Smith | Vice-président des produits | Approbation finale des jalons | john@123.com | Temps d'arrêt ne dépassant pas 20 minutes | QA pour prendre moins de 1 semaine, marketing pour promouvoir de nouvelles fonctionnalités dans la newsletter

## Coût de référence
COÛT DE RÉFÉRENCE
ITEM / TÂCHE | % TERMINÉ | COÛT DE BASE | COÛT | COÛT RÉEL | % BUDGET DÉPENSÉ
Appareils supplémentaires pour les tests d'assurance qualité | 50% | 2800 | 3500 | 3600 | 15%

## Communication Plan
COMMUNICATION PLAN
COMMUNICATION TYPE | LIVRABLE | DESCRIPTION | MODE DE LIVRAISON | FRÉQUENCE | PROPRIÉTAIRE | AUDIENCE
Présentation | Présentation PowerPoint de 15 minutes | Présentation à l'équipe marketing des nouvelles fonctionnalités | En personne | Une fois | Alex B. | Équipe marketing
Réunions | Réunions debout | Vérifier à propos de l'état | En personne | 2x par semaine | John S. | Équipe de projet

## Clause de non-responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations fournis par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité en ce qui concerne le site Web ou les informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. Toute confiance que vous accordez à ces informations est donc strictement à vos propres risques.