## Matrice RACI par affectation
MATRICE RACI PAR MODÈLE D'AFFECTATION
TITRE DU PROJET | [8 empty] | CHEF DE PROJET
Mission pour accomplir la chose que nous devons faire | [8 empty] | Alia
|  | R | Un | C | Je
PRÊT POUR COMMENCER? | DESCRIPTION DE LA TÂCHE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | CONSULTÉ | INFORMÉ | % de PROGRESS | Due DATE | STATUT | NOTES | PRÊT POUR COMMENCER? | STATUT
Oui | INITIER DES ACTIVITÉS DE PHASE | [6 empty] | En cours |  | Oui | Non démarré
Oui | Demande d'examen par le CPM | Alia |  | Rachel | Ian + Carl | 80% |  | Examen des besoins |  | Non | En cours
Non | Soumettre une demande de projet | Alia |  | Rachel | Ian + Carl | 50% |  | En cours |  |  | Complet
Oui | Solution de recherche |  | Rachel | Ian + Carl | Alia | 20% |  | Examen des besoins |  |  | Examen des besoins
Non | Élaborer une analyse de rentabilisation | Rachel | Alia | Carl | Ian | 5% |  | En retard |  |  | En retard
Oui | PLANIFIER LES ACTIVITÉS DE LA PHASE | [6 empty] | En attente |  |  | En attente
Oui | Créer une charte de projet | Ian | Rachel | Carl | Alia | 100% |  | Complet
Non | Créer un calendrier | Carl | Rachel |  | Alia | 0% |  | Non démarré
Non | Créer des plans supplémentaires au besoin | Carl | Rachel + Ian | Alia |  | 0% |  | En attente
Non | EXÉCUTER LES ACTIVITÉS DE PHASE
Non | Créer des livrables |  |  |  |  | 0%
Non | Créer un rapport d'état |  |  |  |  | 0%
Non | ACTIVITÉS DE LA PHASE DE CONTRÔLE
Non | Effectuer la gestion du changement |  |  |  |  | 0%
Non | ACTIVITÉS DE LA PHASE DE FERMETURE
Non | Créer des leçons apprises |  |  |  |  | 0%
Non | Créer un rapport de clôture de projet |  |  |  |  | 0%
CLIQUEZ ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## trice RACI VIDE par affectation
MATRICE RACI PAR MODÈLE D'AFFECTATION
TITRE DU PROJET | [8 empty] | CHEF DE PROJET
|  | R | Un | C | Je
PRÊT POUR COMMENCER? | DESCRIPTION DE LA TÂCHE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | CONSULTÉ | INFORMÉ | % de PROGRESS | Due DATE | STATUT | NOTES | PRÊT POUR COMMENCER? | STATUT
[10 empty] | Oui | Non démarré
[10 empty] | Non | En cours
Complet
Examen des besoins
En retard
En attente

## Clause de non-responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations fournis par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité en ce qui concerne le site Web ou les informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. Toute confiance que vous accordez à ces informations est donc strictement à vos propres risques.