## Matriz RACI por Asignación
MATRIZ RACI POR PLANTILLA DE ASIGNACIÓN
TÍTULO DEL PROYECTO | [8 empty] | GERENTE DE PROYECTO
Misión para completar lo que necesitamos hacer | [8 empty] | Otros
|  | R | Un | C | Yo
LISTO ¿EMPEZAR? | DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | RESPONSABLE | RESPONSABLE | CONSULTADO | INFORMADO | % de PROGRESO | Pendiente FECHA | ESTADO | NOTAS | LISTO ¿EMPEZAR? | ESTADO
Sí | INICIAR ACTIVIDADES DE FASE | [6 empty] | En curso |  | Sí | No iniciado
Sí | Solicitar revisión por PMO | Otros |  | Rachel | Ian + Carl | 80% |  | Revisión de necesidades |  | No | En curso
No | Enviar solicitud de proyecto | Otros |  | Rachel | Ian + Carl | 50% |  | En curso |  |  | Íntegro
Sí | Solución de investigación |  | Rachel | Ian + Carl | Otros | 20% |  | Revisión de necesidades |  |  | Revisión de necesidades
No | Desarrollar caso de negocio | Rachel | Otros | Carl | Ian | 5% |  | Atrasado |  |  | Atrasado
Sí | PLANIFICAR LAS ACTIVIDADES DE LA FASE | [6 empty] | En espera |  |  | En espera
Sí | Crear carta de proyecto | Ian | Rachel | Carl | Otros | 100% |  | Íntegro
No | Crear programación | Carl | Rachel |  | Otros | 0% |  | No iniciado
No | Crear planes adicionales según sea necesario | Carl | Rachel + Ian | Otros |  | 0% |  | En espera
No | EJECUTAR ACTIVIDADES DE FASE
No | Crear entregables |  |  |  |  | 0%
No | Crear informe de estado |  |  |  |  | 0%
No | ACTIVIDADES DE LA FASE DE CONTROL
No | Realizar la gestión de cambios |  |  |  |  | 0%
No | ACTIVIDADES DE LA FASE DE CIERRE
No | Crear lecciones aprendidas |  |  |  |  | 0%
No | Crear informe de cierre de proyecto |  |  |  |  | 0%
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## LANK RACI Matrix por asignación
MATRIZ RACI POR PLANTILLA DE ASIGNACIÓN
TÍTULO DEL PROYECTO | [8 empty] | GERENTE DE PROYECTO
|  | R | Un | C | Yo
LISTO ¿EMPEZAR? | DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | RESPONSABLE | RESPONSABLE | CONSULTADO | INFORMADO | % de PROGRESO | Pendiente FECHA | ESTADO | NOTAS | LISTO ¿EMPEZAR? | ESTADO
[10 empty] | Sí | No iniciado
[10 empty] | No | En curso
Íntegro
Revisión de necesidades
Atrasado
En espera

## - Descargo de responsabilidad -
Cualquier artículo, plantilla o información proporcionada por Smartsheet en el sitio web es solo para referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos representaciones o garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, artículos, plantillas o gráficos relacionados contenidos en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.