## Matrice RACI per assegnazione
MATRICE RACI PER MODELLO DI ASSEGNAZIONE
TITOLO DEL PROGETTO | [8 empty] | RESPONSABILE DI PROGETTO
Missione per completare la cosa che dobbiamo fare | [8 empty] | Alia
|  | R | Un | C | Io
PRONTO INIZIARE? | DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ | RESPONSABILE | RESPONSABILE | CONSULTATO | INFORMATO | % DI PROGRESS | Dovuto a DATTERO | STATO | NOTE | PRONTO INIZIARE? | STATO
Sì | AVVIARE LE ATTIVITÀ DI FASE | [6 empty] | In corso |  | Sì | Non avviato
Sì | Richiesta di revisione da parte di PMO | Alia |  | Rachele | Ian + Carl | 80% |  | Ha bisogno di revisione |  | No | In corso
No | Invia richiesta di progetto | Alia |  | Rachele | Ian + Carl | 50% |  | In corso |  |  | Completo
Sì | Soluzione di ricerca |  | Rachele | Ian + Carl | Alia | 20% |  | Ha bisogno di revisione |  |  | Ha bisogno di revisione
No | Sviluppare Business Case | Rachele | Alia | Carl | Ian | 5% |  | Scaduto |  |  | Scaduto
Sì | PIANIFICA LE ATTIVITÀ DI FASE | [6 empty] | In attesa |  |  | In attesa
Sì | Crea la Carta del Progetto | Ian | Rachele | Carl | Alia | 100% |  | Completo
No | Crea pianificazione | Carl | Rachele |  | Alia | 0% |  | Non avviato
No | Crea piani aggiuntivi in base alle esigenze | Carl | Rachele + Ian | Alia |  | 0% |  | In attesa
No | ESEGUIRE ATTIVITÀ DI FASE
No | Crea risultati finali |  |  |  |  | 0%
No | Crea report di stato |  |  |  |  | 0%
No | ATTIVITÀ DELLA FASE DI CONTROLLO
No | Eseguire la gestione delle modifiche |  |  |  |  | 0%
No | ATTIVITÀ DI CHIUSURA DELLA FASE
No | Creare lezioni apprese |  |  |  |  | 0%
No | Creare un report di chiusura del progetto |  |  |  |  | 0%
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## ice RACI BLANK per assegnazione
MATRICE RACI PER MODELLO DI ASSEGNAZIONE
TITOLO DEL PROGETTO | [8 empty] | RESPONSABILE DI PROGETTO
|  | R | Un | C | Io
PRONTO INIZIARE? | DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ | RESPONSABILE | RESPONSABILE | CONSULTATO | INFORMATO | % DI PROGRESS | Dovuto a DATTERO | STATO | NOTE | PRONTO INIZIARE? | STATO
[10 empty] | Sì | Non avviato
[10 empty] | No | In corso
Completo
Ha bisogno di revisione
Scaduto
In attesa

## razione di non responsabilità -
Tutti gli articoli, i modelli o le informazioni fornite da Smartsheet sul sito Web sono solo di riferimento. Mentre ci sforziamo di mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non rilasciamo dichiarazioni o garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità, l'idoneità o la disponibilità in relazione al sito Web o alle informazioni, agli articoli, ai modelli o alla grafica correlata contenuti nel sito Web. Qualsiasi affidamento che fai su tali informazioni è quindi strettamente a tuo rischio.