## RACI-Matrix nach Zuordnung
RACI-MATRIX NACH ZUORDNUNGSVORLAGE
PROJEKTTITEL | [8 empty] | PROJEKTLEITER
Mission, um das zu vollenden, was wir tun müssen | [8 empty] | Alia
|  | R | Ein | C | Ich
FERTIG UM ANZUFANGEN? | AUFGABENBESCHREIBUNG | VERANTWORTLICH | VERANTWORTLICH | HERANGEZOGEN | INFORMIERT | % des FORTSCHRITTS | Es ist an der Zeit DATUM | STATUS | NOTIZEN | FERTIG UM ANZUFANGEN? | STATUS
Ja | INITIIEREN VON PHASENAKTIVITÄTEN | [6 empty] | Im Gange |  | Ja | Nicht gestartet
Ja | Überprüfung durch PMO anfordern | Alia |  | Rachel | Ian + Carl | 80% |  | Überprüfung der Bedürfnisse |  | Nein | Im Gange
Nein | Projektanfrage einreichen | Alia |  | Rachel | Ian + Carl | 50% |  | Im Gange |  |  | Vollständig
Ja | Forschungslösung |  | Rachel | Ian + Carl | Alia | 20% |  | Überprüfung der Bedürfnisse |  |  | Überprüfung der Bedürfnisse
Nein | Business Case entwickeln | Rachel | Alia | Carl | Ian | 5% |  | Überfällig |  |  | Überfällig
Ja | PLANEN VON PHASENAKTIVITÄTEN | [6 empty] | In der Warteschleife |  |  | In der Warteschleife
Ja | Projektcharta erstellen | Ian | Rachel | Carl | Alia | 100% |  | Vollständig
Nein | Zeitplan erstellen | Carl | Rachel |  | Alia | 0% |  | Nicht gestartet
Nein | Erstellen Sie bei Bedarf zusätzliche Pläne | Carl | Rachel + Ian | Alia |  | 0% |  | In der Warteschleife
Nein | AUSFÜHREN VON PHASENAKTIVITÄTEN
Nein | Erstellen von Lieferbestandteilen |  |  |  |  | 0%
Nein | Statusbericht erstellen |  |  |  |  | 0%
Nein | AKTIVITÄTEN IN DER KONTROLLPHASE
Nein | Change Management durchführen |  |  |  |  | 0%
Nein | AKTIVITÄTEN IN DER ABSCHLUSSPHASE
Nein | Lessons Learned erstellen |  |  |  |  | 0%
Nein | Projektabschlussbericht erstellen |  |  |  |  | 0%
KLICKEN SIE HIER, UM IN SMARTSHEET ZU ERSTELLEN

## LANK RACI-Matrix nach Zuordnung
RACI-MATRIX NACH ZUORDNUNGSVORLAGE
PROJEKTTITEL | [8 empty] | PROJEKTLEITER
|  | R | Ein | C | Ich
FERTIG UM ANZUFANGEN? | AUFGABENBESCHREIBUNG | VERANTWORTLICH | VERANTWORTLICH | HERANGEZOGEN | INFORMIERT | % des FORTSCHRITTS | Es ist an der Zeit DATUM | STATUS | NOTIZEN | FERTIG UM ANZUFANGEN? | STATUS
[10 empty] | Ja | Nicht gestartet
[10 empty] | Nein | Im Gange
Vollständig
Überprüfung der Bedürfnisse
Überfällig
In der Warteschleife

## - Haftungsausschluss -
Alle Artikel, Vorlagen oder Informationen, die von Smartsheet auf der Website bereitgestellt werden, dienen nur als Referenz. Obwohl wir uns bemühen, die Informationen auf dem neuesten Stand und korrekt zu halten, geben wir keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie auf solche Informationen setzen, erfolgt daher ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko.