## Matriz RACI por Atribuição
MATRIZ DE RACI POR MODELO DE ATRIBUIÇÃO
TÍTULO DO PROJETO | [8 empty] | GERENTE DE PROJETOS
Missão para completar a coisa que precisamos fazer | [8 empty] | Alia
|  | R | Um | C | Eu
PRONTO PARA COMEÇAR? | DESCRIÇÃO DA TAREFA | RESPONSÁVEL | RESPONSÁVEL | CONSULTADO | INFORMADO | % do PROGRESSO | Devido DATA | ESTADO | ANOTAÇÕES | PRONTO PARA COMEÇAR? | ESTADO
Sim | INICIAR ATIVIDADES DE FASE | [6 empty] | Em andamento |  | Sim | Não Começou
Sim | Revisão de solicitação por PMO | Alia |  | Rachel | Ian + Carl | 80% |  | Revisão de necessidades |  | Não | Em andamento
Não | Enviar solicitação de projeto | Alia |  | Rachel | Ian + Carl | 50% |  | Em andamento |  |  | Completar
Sim | Solução de Pesquisa |  | Rachel | Ian + Carl | Alia | 20% |  | Revisão de necessidades |  |  | Revisão de necessidades
Não | Desenvolver caso de negócios | Rachel | Alia | Carl | Ian | 5% |  | Atrasado |  |  | Atrasado
Sim | ATIVIDADES DE FASE DO PLANO | [6 empty] | Em espera |  |  | Em espera
Sim | Criar carta de projeto | Ian | Rachel | Carl | Alia | 100% |  | Completar
Não | Criar cronograma | Carl | Rachel |  | Alia | 0% |  | Não Começou
Não | Criar planos adicionais conforme necessário | Carl | Rachel + Ian | Alia |  | 0% |  | Em espera
Não | EXECUTAR ATIVIDADES DE FASE
Não | Construir entregas |  |  |  |  | 0%
Não | Criar relatório de status |  |  |  |  | 0%
Não | ATIVIDADES DE FASE DE CONTROLE
Não | Executar o gerenciamento de alterações |  |  |  |  | 0%
Não | ATIVIDADES DE FASE DE FECHAMENTO
Não | Criar lições aprendidas |  |  |  |  | 0%
Não | Criar relatório de encerramento de projetos |  |  |  |  | 0%
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## z RACI EM BRANCO por Atribuição
MATRIZ DE RACI POR MODELO DE ATRIBUIÇÃO
TÍTULO DO PROJETO | [8 empty] | GERENTE DE PROJETOS
|  | R | Um | C | Eu
PRONTO PARA COMEÇAR? | DESCRIÇÃO DA TAREFA | RESPONSÁVEL | RESPONSÁVEL | CONSULTADO | INFORMADO | % do PROGRESSO | Devido DATA | ESTADO | ANOTAÇÕES | PRONTO PARA COMEÇAR? | ESTADO
[10 empty] | Sim | Não Começou
[10 empty] | Não | Em andamento
Completar
Revisão de necessidades
Atrasado
Em espera

## - Isenção de responsabilidade -
Quaisquer artigos, modelos ou informações fornecidas pelo Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fazemos representações ou garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, sobre a completude, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade em relação ao site ou às informações, artigos, modelos ou gráficos relacionados contidos no site. Qualquer dependência que você colocar em tais informações é, portanto, estritamente por sua conta e risco.