## Plan de communication du projet
EXEMPLE DE MODÈLE DE PLAN DE COMMUNICATION DE PROJET
TITRE DU PROJET |  |  |  | CHEF DE PROJET
Révision du système de formation |  |  |  | Isabelle
MEMBRES DE L'ÉQUIPE |  |  |  | DATE DE DÉBUT
Daniel • Sam • Melissa • Nicole |  |  |  | 00/00/0000
PRINCIPALES PARTIES PRENANTES
NOM | TITRE |  | COMMUNICATION PRÉFÉRÉE | INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Tom | Chef de la direction de la clientèle |  | Courriel et téléphone
Sarah | PDG interne |  | E-mail et Slack
Devin | Directeur financier interne |  | Messagerie électronique
Wendy | Chef de l'exploitation client |  | Courriel et téléphone
OBJECTIFS DE COMMUNICATION
• Tenir les parties prenantes informées des progrès en cours et de tout changement • Identifier les obstacles et les résoudre rapidement • Créer des opportunités de rétroaction de la part des parties prenantes et de l'équipe
COMMUNICATION PLAN
ACTIVITÉ | TYPE | FRÉQUENCE | CONCOMITANT | BUT
Réunion de planification de projet | Visioconférence | Une fois | Membres de l'équipe, principales parties prenantes et chef de projet | Définir les objectifs des clients, établir le budget et l'échéancier, et attribuer les tâches du premier jalon
Base tactile de l'équipe | En personne | Quotidien | Membres de l'équipe et chef de projet | Fixez-vous des objectifs quotidiens et mettez à jour le chef de projet sur l'état des jalons
Rapport d'état de l'équipe | Messagerie électronique | Hebdomadaire | Membres de l'équipe et chef de projet | Résumer les bases tactiles et décrire les réalisations de la semaine et les objectifs de la semaine suivante
Rapport sur l'état d'avancement des intervenants | Messagerie électronique | Bimensuel | Chef de projet et principales parties prenantes | Résumer les progrès et les prochaines étapes et mettre à jour le calendrier
Réunion d'examen | Visioconférence | Au besoin et/ou à l'achèvement des jalons | Membres de l'équipe, principales parties prenantes et chef de projet | Mettre à jour le client sur la progression, attribuer les tâches jalons suivantes et évaluer le calendrier global
Réunion post-mortem / Réunion sur les leçons apprises | En personne | Fin du projet | Membres de l'équipe et chef de projet | Évaluer les réussites et les échecs des processus de projet et recueillir des commentaires pour améliorer les projets ultérieurs
CLIQUEZ ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## Plan de communication du proj-1
MODÈLE DE PLAN DE COMMUNICATION DE PROJET
TITRE DU PROJET |  |  |  | CHEF DE PROJET
MEMBRES DE L'ÉQUIPE |  |  |  | DATE DE DÉBUT
PRINCIPALES PARTIES PRENANTES
NOM | TITRE |  | COMMUNICATION PRÉFÉRÉE | INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
OBJECTIFS DE COMMUNICATION
COMMUNICATION PLAN
ACTIVITÉ | TYPE | FRÉQUENCE | CONCOMITANT | BUT

## Clause de non-responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations fournis par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité en ce qui concerne le site Web ou les informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. Toute confiance que vous accordez à ces informations est donc strictement à vos propres risques.