## an de Comunicación del Proyecto
PLANTILLA DE PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROYECTO DE EJEMPLO
TÍTULO DEL PROYECTO |  |  |  | GERENTE DE PROYECTO
Revisión del sistema de capacitación |  |  |  | Isabelle
MIEMBROS DEL EQUIPO |  |  |  | FECHA DE INICIO
Daniel • Sam • Melissa • Nicole |  |  |  | 00/00/0000
PRINCIPALES PARTES INTERESADAS
NOMBRE | TÍTULO |  | COMUNICACIÓN PREFERIDA | INFORMACIÓN ADICIONAL
Tom | Cliente CEO |  | Correo electrónico y teléfono
Sarah | CEO interno |  | Correo electrónico y Slack
Devin | CFO interno |  | Correo electrónico
Wendy | Coo del cliente |  | Correo electrónico y teléfono
OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN
• Mantener a las partes interesadas informadas sobre el progreso continuo y cualquier cambio • Identificar cualquier obstáculo y resolverlo temprano • Crear oportunidades para la retroalimentación de las partes interesadas y el equipo
PLAN DE COMUNICACIÓN
ACTIVIDAD | TIPO | FRECUENCIA | CONCOMITANTE | PROPÓSITO
Reunión de planificación de proyectos | Videoconferencia | Una vez | Miembros del equipo, partes interesadas clave y gerente de proyecto | Esbozar los objetivos del cliente, establecer el presupuesto y el cronograma, y asignar las primeras tareas de hito
Base táctil del equipo | En persona | Diario | Miembros del equipo y gerente de proyecto | Establezca objetivos diarios y actualice al gerente de proyecto sobre el estado del hito
Informe de estado del equipo | Correo electrónico | Semanal | Miembros del equipo y gerente de proyecto | Resuma las bases táctiles y describa los logros de la semana y las metas de la semana siguiente
Informe de estado de las partes interesadas | Correo electrónico | Quincenal | Gerente de proyecto y partes interesadas clave | Resumir el progreso y los próximos pasos y actualizar el cronograma
Reunión de revisión | Videoconferencia | Según sea necesario y/o al completar los hitos | Miembros del equipo, partes interesadas clave y gerente de proyecto | Actualice al cliente sobre el progreso, asigne tareas de hitos posteriores y evalúe el cronograma general
Reunión Post-Mortem / Reunión de lecciones aprendidas | En persona | Fin del proyecto | Miembros del equipo y gerente de proyecto | Evaluar éxitos y fracasos de los procesos del proyecto y recopilar información para la mejora de proyectos posteriores
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## an de Comunicación del Proyecto1
PLANTILLA DE PLAN DE COMUNICACIÓN DEL PROYECTO
TÍTULO DEL PROYECTO |  |  |  | GERENTE DE PROYECTO
MIEMBROS DEL EQUIPO |  |  |  | FECHA DE INICIO
PRINCIPALES PARTES INTERESADAS
NOMBRE | TÍTULO |  | COMUNICACIÓN PREFERIDA | INFORMACIÓN ADICIONAL
OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN
PLAN DE COMUNICACIÓN
ACTIVIDAD | TIPO | FRECUENCIA | CONCOMITANTE | PROPÓSITO

## - Descargo de responsabilidad -
Cualquier artículo, plantilla o información proporcionada por Smartsheet en el sitio web es solo para referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos representaciones o garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, artículos, plantillas o gráficos relacionados contenidos en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.