## o di comunicazione del progetto
MODELLO DI PIANO DI COMUNICAZIONE DI PROGETTO DI ESEMPIO
TITOLO DEL PROGETTO |  |  |  | RESPONSABILE DI PROGETTO
Revisione del sistema di formazione |  |  |  | Isabelle
MEMBRI DEL TEAM |  |  |  | DATA DI INIZIO
Daniel • Sam • Melissa • Nicole |  |  |  | 00/00/0000
STAKEHOLDER CHIAVE
NOME | TITOLO |  | COMUNICAZIONE PREFERITA | INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Gatto | CEO del cliente |  | E-mail e telefono
Sara | Amministratore Delegato interno |  | E-mail e Slack
Devin | CFO interno |  | E-mail
Wendy | COO cliente |  | E-mail e telefono
OBIETTIVI DI COMUNICAZIONE
• Tenere informate le parti interessate sui progressi in corso e su eventuali modifiche • Identificare eventuali blocchi stradali e risolverli in anticipo • Creare opportunità di feedback da parte delle parti interessate e del team
PIANO DI COMUNICAZIONE
ATTIVITÀ | DIGITARE | FREQUENZA | ATTENDENTE | SCOPO
Riunione di pianificazione del progetto | Videoconferenza | Una volta | Membri del team, stakeholder chiave e project manager | Delineare gli obiettivi del cliente, stabilire budget e tempistiche e Assegnare le attività della prima fase cardine
Team Touch Base | In persona | Quotidiano | Membri del team e project manager | Imposta obiettivi giornalieri e aggiorna il project manager sullo stato delle milestone
Rapporto sullo stato del team | E-mail | Settimanalmente | Membri del team e project manager | Riassumi le basi tattili e delinea i risultati per la settimana e gli obiettivi per la settimana successiva
Rapporto sullo stato degli stakeholder | E-mail | Bisettimanale | Project manager e stakeholder chiave | Riepiloga i progressi e i passaggi successivi e aggiorna la sequenza temporale
Riunione di revisione | Videoconferenza | Se necessario e/o al completamento delle tappe fondamentali | Membri del team, stakeholder chiave e project manager | Aggiorna il client sullo stato di avanzamento, assegna le attività milestone successive e valuta la tempistica complessiva
Incontro post-mortem / Riunione delle lezioni apprese | In persona | Fine del progetto | Membri del team e project manager | Valutare successi e fallimenti dei processi di progetto e raccogliere input per il miglioramento dei progetti successivi
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## o di comunicazione del progetto1
MODELLO DI PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO |  |  |  | RESPONSABILE DI PROGETTO
MEMBRI DEL TEAM |  |  |  | DATA DI INIZIO
STAKEHOLDER CHIAVE
NOME | TITOLO |  | COMUNICAZIONE PREFERITA | INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
OBIETTIVI DI COMUNICAZIONE
PIANO DI COMUNICAZIONE
ATTIVITÀ | DIGITARE | FREQUENZA | ATTENDENTE | SCOPO

## razione di non responsabilità -
Tutti gli articoli, i modelli o le informazioni fornite da Smartsheet sul sito Web sono solo di riferimento. Mentre ci sforziamo di mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non rilasciamo dichiarazioni o garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità, l'idoneità o la disponibilità in relazione al sito Web o alle informazioni, agli articoli, ai modelli o alla grafica correlata contenuti nel sito Web. Qualsiasi affidamento che fai su tali informazioni è quindi strettamente a tuo rischio.