## EX - Projektkommunikationsplan
BEISPIELVORLAGE FÜR EINEN PROJEKTKOMMUNIKATIONSPLAN
PROJEKTTITEL |  |  |  | PROJEKTLEITER
Überholung des Trainingssystems |  |  |  | Isabelle
TEAMMITGLIEDER |  |  |  | STARTDATUM
Daniel • Sam • Melissa • Nicole |  |  |  | 00/00/0000
WICHTIGE STAKEHOLDER
NAME | TITEL |  | BEVORZUGTE KOMMUNIKATION | ZUSATZINFORMATION
Tom | Kunden-CEO |  | E-Mail und Telefon
Sara | Interner Geschäftsführer |  | E-Mail und Slack
Devin | Interner CFO |  | E-Mail
Wendy | Kunden-COO |  | E-Mail und Telefon
KOMMUNIKATIONSZIELE
• Halten Sie die Stakeholder über den laufenden Fortschritt und alle Änderungen auf dem Laufenden • Identifizieren Sie alle Hindernisse und beheben Sie sie frühzeitig • Schaffen Sie Möglichkeiten für Feedback von Stakeholdern und Teams
KOMMUNIKATIONSPLAN
AKTIVITÄT | ART | FREQUENZ | OBERARZT | ZWECK
Projektplanungsbesprechung | Videokonferenz | Einmal | Teammitglieder, wichtige Stakeholder und Projektmanager | Kundenziele skizzieren, Budget und Zeitplan festlegen und Zuweisen der ersten Meilensteinaufgaben
Team Touch-Basis | Persönlich | Täglich | Teammitglieder und Projektmanager | Legen Sie tägliche Ziele fest und aktualisieren Sie den Projektmanager über den Meilensteinstatus
Team-Statusbericht | E-Mail | Wöchentlich | Teammitglieder und Projektmanager | Fassen Sie die Touch-Grundlagen zusammen und skizzieren Sie die Erfolge für die Woche und die Ziele für die folgende Woche
Stakeholder-Statusbericht | E-Mail | Zweiwöchentlich | Projektmanager und wichtige Stakeholder | Fassen Sie den Fortschritt und die nächsten Schritte zusammen und aktualisieren Sie den Zeitplan
Überprüfungssitzung | Videokonferenz | Bei Bedarf und/oder nach Abschluss von Meilensteinen | Teammitglieder, wichtige Stakeholder und Projektmanager | Aktualisieren Sie den Client über den Fortschritt, weisen Sie nachfolgende Meilensteinaufgaben zu und bewerten Sie den Gesamtzeitplan
Obduktionssitzung / Lessons Learned Meeting | Persönlich | Ende des Projekts | Teammitglieder und Projektmanager | Erfolge und Misserfolge bewerten von Projektprozessen und Sammeln Sie Input zur Verbesserung nachfolgender Projekte
KLICKEN SIE HIER, UM IN SMARTSHEET ZU ERSTELLEN

## Projektkommunikationsplan
VORLAGE PROJEKTKOMMUNIKATIONSPLAN
PROJEKTTITEL |  |  |  | PROJEKTLEITER
TEAMMITGLIEDER |  |  |  | STARTDATUM
WICHTIGE STAKEHOLDER
NAME | TITEL |  | BEVORZUGTE KOMMUNIKATION | ZUSATZINFORMATION
KOMMUNIKATIONSZIELE
KOMMUNIKATIONSPLAN
AKTIVITÄT | ART | FREQUENZ | OBERARZT | ZWECK

## - Haftungsausschluss -
Alle Artikel, Vorlagen oder Informationen, die von Smartsheet auf der Website bereitgestellt werden, dienen nur als Referenz. Obwohl wir uns bemühen, die Informationen auf dem neuesten Stand und korrekt zu halten, geben wir keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie auf solche Informationen setzen, erfolgt daher ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko.