## lano de Comunicação de Projetos
MODELO DO PLANO DE COMUNICAÇÃO DE PROJETOS AMOSTRAIS
TÍTULO DO PROJETO |  |  |  | GERENTE DE PROJETOS
Revisão do sistema de treinamento |  |  |  | Isabelle
MEMBROS DA EQUIPE |  |  |  | DATA DE INÍCIO
Daniel • Sam • Melissa • Nicole |  |  |  | 00/00/0000
PRINCIPAIS PARTES INTERESSADAS
NOME | TÍTULO |  | COMUNICAÇÃO PREFERENCIAL | INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Gato | CEO do cliente |  | E-mail e telefone
Sarah | CEO interno |  | E-mail e Folga
Devin | CFO interno |  | Email
Wendy | COO do cliente |  | E-mail e telefone
METAS DE COMUNICAÇÃO
• Mantenha as partes interessadas informadas sobre o progresso contínuo e quaisquer mudanças • Identificar quaisquer bloqueios nas estradas e resolvê-los precocemente • Criar oportunidades para feedback de partes interessadas e equipe
PLANO DE COMUNICAÇÃO
ATIVIDADE | TIPO | FREQUÊNCIA | ATENDER | PROPÓSITO
Reunião de Planejamento de Projetos | Conferência de Vídeo | Uma vez | Membros da equipe, principais stakeholders e gerente de projetos | Delineie as metas do cliente, estabeleça orçamento e cronograma, e atribuir tarefas de primeiro marco
Base de Toque da Equipe | Pessoalmente | Diário | Membros da equipe e gerente de projetos | Definir metas diárias e atualizar o gerenciador de projetos sobre o status do marco
Relatório de Status da Equipe | Email | Semanalmente | Membros da equipe e gerente de projetos | Resumindo bases de toque e traçar conquistas para a semana e metas para a semana seguinte
Relatório de Status das Partes Interessadas | Email | Quinzenalmente | Gerente de projetos e principais stakeholders | Resumir o progresso e os próximos passos e atualizar o cronograma
Reunião de Revisão | Conferência de Vídeo | Conforme necessário e/ou após a conclusão de marcos | Membros da equipe, principais stakeholders e gerente de projetos | Atualize o cliente sobre o progresso, atribua tarefas de marco subsequentes e avalie o cronograma geral
Reunião pós-mortem / Encontro de Lições Aprendidas | Pessoalmente | Fim do Projeto | Membros da equipe e gerente de projetos | Avaliar sucessos e fracassos de processos de projeto e coletar insumos para melhoria de projetos subsequentes
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## lano de Comunicação de Projetos1
MODELO DO PLANO DE COMUNICAÇÃO DO PROJETO
TÍTULO DO PROJETO |  |  |  | GERENTE DE PROJETOS
MEMBROS DA EQUIPE |  |  |  | DATA DE INÍCIO
PRINCIPAIS PARTES INTERESSADAS
NOME | TÍTULO |  | COMUNICAÇÃO PREFERENCIAL | INFORMAÇÕES ADICIONAIS
METAS DE COMUNICAÇÃO
PLANO DE COMUNICAÇÃO
ATIVIDADE | TIPO | FREQUÊNCIA | ATENDER | PROPÓSITO

## - Isenção de responsabilidade -
Quaisquer artigos, modelos ou informações fornecidas pelo Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fazemos representações ou garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, sobre a completude, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade em relação ao site ou às informações, artigos, modelos ou gráficos relacionados contidos no site. Qualquer dependência que você colocar em tais informações é, portanto, estritamente por sua conta e risco.