## Einfaches Gantt-Diagramm - EX
EINFACHE GANTT-DIAGRAMMVORLAGE
PROJEKTTITEL
PROJEKTLEITER
FIRMENNAME
DATUM
[7 empty] | ERSTE PHASE | [14 empty] | ZWEITE PHASE | [14 empty] | DRITTE PHASE | [14 empty] | VIERTE PHASE
AUFGABE | AUFGABE | AUFGABE | ANFANGEN | Es ist an der Zeit | DAUER | PCT DER AUFGABE | WOCHE 1 |  |  |  |  | WOCHE 2 |  |  |  |  | WOCHE 3 |  |  |  |  | WOCHE 4 |  |  |  |  | WOCHE 5 |  |  |  |  | WOCHE 6 |  |  |  |  | WOCHE 7 |  |  |  |  | WOCHE 8 |  |  |  |  | WOCHE 9 |  |  |  |  | WOCHE 10 |  |  |  |  | WOCHE 11 |  |  |  |  | WOCHE 12
Id | TITEL | EIGENTÜMER | DATUM | DATUM | IN TAGEN | VOLLSTÄNDIG | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | Projektkonzeption und -initiierung
1.1 | Projektcharta | Leon W | 2023-03-12 | 2023-03-15 |  | 100% | bar: WOCHE 1 F to WOCHE 2 F
1.1.1 | Überarbeitung der Projektcharta | Kylie R | 2023-03-15 | 2023-03-16 |  | 100% | bar: WOCHE 2 W to WOCHE 2 F
1.2 | Forschung | Pete S | 2023-03-15 | 2023-03-21 |  | 90% | bar: WOCHE 2 W to WOCHE 3 R
1.3 | Projektionen | Stefanie L | 2023-03-16 | 2023-03-22 |  | 40% | bar: WOCHE 2 W to WOCHE 3 R
1.4 | Interessenvertreter | Allen W | 2023-03-17 | 2023-03-22 |  | 70% | bar: WOCHE 2 W to WOCHE 3 R
1.5 | Leitlinien | Malik M | 2023-03-18 | 2023-03-22 |  | 60% | bar: WOCHE 2 W to WOCHE 3 R
1.6 | Projektinitiierung | Malik M | 2023-03-23 | 2023-03-23 |  | 50% | bar: WOCHE 2 W to WOCHE 2 F; WOCHE 3 F
2 | Projektdefinition und -planung
2.1 | Umfang und Zielsetzung | Stefanie L | 2023-03-24 | 2023-03-28 |  | 5% | bar: WOCHE 2 W to WOCHE 2 F; WOCHE 4 M to WOCHE 4 F
2.2 | Budget | Allen W | 2023-03-29 | 2023-04-02 |  | 30% | bar: WOCHE 2 W to WOCHE 2 F
2.3 | Kommunikationsplan | Malik M |  |  |  | 0% | bar: WOCHE 2 W to WOCHE 2 F
2.4 | Risikomanagement | Malik M |  |  |  | 0% | bar: WOCHE 2 W to WOCHE 2 F
3 | Projektstart und -durchführung
3.1 | Status und Tracking | Pete S |  |  |  | 0% | bar: WOCHE 2 W to WOCHE 2 F
3.2 | Kennzahlen | Leon W |  |  |  | 0% | bar: WOCHE 2 W to WOCHE 2 F
3.2.1 | Überwachung | Kylie R |  |  |  | 0% | bar: WOCHE 2 W to WOCHE 2 F
3.2.2 | Prognosen | Kylie R |  |  |  | 0% | bar: WOCHE 2 W to WOCHE 2 F
3.3 | Projekt-Updates | Pete S |  |  |  | 0% | bar: WOCHE 2 W to WOCHE 2 F
3.3.1 | Chart-Updates | Malik M |  |  |  | 0% | bar: WOCHE 2 W to WOCHE 2 F
4 | Projektleistung / Monitoring
4.1 | Projektziele | Stefanie L |  |  |  | 0% | bar: WOCHE 2 W to WOCHE 2 F
4.2 | Qualitätsergebnisse | Allen W |  |  |  | 0% | bar: WOCHE 2 W to WOCHE 2 F
4.3 | Aufwands- und Kostenverfolgung | Malik M |  |  |  | 0% | bar: WOCHE 2 W to WOCHE 2 F
4.4 | Projektleistung | Malik M |  |  |  | 0% | bar: WOCHE 2 W to WOCHE 2 F
KLICKEN SIE HIER, UM IN SMARTSHEET ZU ERSTELLEN

## infaches Gantt-Diagramm - BLANK
EINFACHE GANTT-DIAGRAMMVORLAGE
PROJEKTTITEL
PROJEKTLEITER
FIRMENNAME
DATUM
[7 empty] | ERSTE PHASE | [14 empty] | ZWEITE PHASE | [14 empty] | DRITTE PHASE | [14 empty] | VIERTE PHASE
AUFGABE | AUFGABE | AUFGABE | ANFANGEN | Es ist an der Zeit | DAUER | PCT DER AUFGABE | WOCHE 1 |  |  |  |  | WOCHE 2 |  |  |  |  | WOCHE 3 |  |  |  |  | WOCHE 4 |  |  |  |  | WOCHE 5 |  |  |  |  | WOCHE 6 |  |  |  |  | WOCHE 7 |  |  |  |  | WOCHE 8 |  |  |  |  | WOCHE 9 |  |  |  |  | WOCHE 10 |  |  |  |  | WOCHE 11 |  |  |  |  | WOCHE 12
Id | TITEL | EIGENTÜMER | DATUM | DATUM | IN TAGEN | VOLLSTÄNDIG | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | Projektkonzeption und -initiierung
1.1 | Projektcharta |  |  |  |  | 100% | bar: WOCHE 1 T
1.1.1 | Überarbeitung der Projektcharta |  |  |  |  | 0%
1.2 | Forschung |  |  |  |  | 0%
1.3 | Projektionen |  |  |  |  | 0%
1.4 | Interessenvertreter |  |  |  |  | 0%
1.5 | Leitlinien |  |  |  |  | 0%
1.6 | Projektinitiierung |  |  |  |  | 0%
2 | Projektdefinition und -planung
2.1 | Umfang & Zielsetzung |  |  |  |  | 0% | bar: WOCHE 4 T
2.2 | Budget |  |  |  |  | 0%
2.3 | Kommunikationsplan |  |  |  |  | 0%
2.4 | Risikomanagement |  |  |  |  | 0%
3 | Projektstart und -durchführung
3.1 | Status & Tracking |  |  |  |  | 0% | bar: WOCHE 7 T
3.2 | Kennzahlen |  |  |  |  | 0%
3.2.1 | Überwachung |  |  |  |  | 0%
3.2.2 | Prognosen |  |  |  |  | 0%
3.3 | Projekt-Updates |  |  |  |  | 0%
3.3.1 | Chart-Updates |  |  |  |  | 0%
4 | Projektleistung / Monitoring
4.1 | Projektziele |  |  |  |  | 0% | bar: WOCHE 10 T
4.2 | Qualitätsergebnisse |  |  |  |  | 0%
4.3 | Aufwands- und Kostenverfolgung |  |  |  |  | 0%
4.4 | Projektleistung |  |  |  |  | 0%

## -Haftungsausschluss-
Alle Artikel, Vorlagen oder Informationen, die von Smartsheet auf der Website bereitgestellt werden, dienen nur als Referenz. Obwohl wir uns bemühen, die Informationen auf dem neuesten Stand und korrekt zu halten, geben wir keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie auf solche Informationen setzen, erfolgt daher ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko.