## シンプルなガントチャート - EX
シンプルなガントチャートテンプレート
プロジェクトタイトル
プロジェクトマネージャー
会社名
日付
[7 empty] | フェーズ1 | [14 empty] | フェーズ 2 | [14 empty] | フェーズ3 | [14 empty] | フェーズ4
タスク | タスク | タスク | 始める | 正当 | 期間 | タスクの PCT | 第1週目 |  |  |  |  | 第2週目 |  |  |  |  | 3週目 |  |  |  |  | 4週目 |  |  |  |  | 第5週目 |  |  |  |  | 6週目 |  |  |  |  | 第7週目 |  |  |  |  | 第8週目 |  |  |  |  | 9週目 |  |  |  |  | 10週目 |  |  |  |  | 11週目 |  |  |  |  | 12週目
身分証明書 | タイトル | 所有者 | 日付 | 日付 | 数日後 | 完成 | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | プロジェクトの構想と開始
1.1 | プロジェクト憲章 | タスク 所有者: レオン・W; 始める 日付: 2023-03-12; 正当 日付: 2023-03-15; 期間 数日後: 3; タスクの PCT 完成: 100%
1.1.1 | プロジェクト憲章の改訂 | タスク 所有者: カイリーR; 始める 日付: 2023-03-15; 正当 日付: 2023-03-16; 期間 数日後: 1; タスクの PCT 完成: 100%
1.2 | 研究 | タスク 所有者: ピートS; 始める 日付: 2023-03-15; 正当 日付: 2023-03-21; 期間 数日後: 6; タスクの PCT 完成: 90%
1.3 | 予測 | タスク 所有者: スティーブL; 始める 日付: 2023-03-16; 正当 日付: 2023-03-22; 期間 数日後: 6; タスクの PCT 完成: 40%
1.4 | 利害関係者 | タスク 所有者: アレン・W; 始める 日付: 2023-03-17; 正当 日付: 2023-03-22; 期間 数日後: 5; タスクの PCT 完成: 70%
1.5 | ガイドライン | タスク 所有者: マリク・M; 始める 日付: 2023-03-18; 正当 日付: 2023-03-22; 期間 数日後: 4; タスクの PCT 完成: 60%
1.6 | プロジェクト開始 | タスク 所有者: マリク・M; 始める 日付: 2023-03-23; 正当 日付: 2023-03-23; タスクの PCT 完成: 50%
2 | プロジェクトの定義と計画
2.1 | スコープと目標の設定 | タスク 所有者: スティーブL; 始める 日付: 2023-03-24; 正当 日付: 2023-03-28; 期間 数日後: 4; タスクの PCT 完成: 5%
2.2 | 予算 | タスク 所有者: アレン・W; 始める 日付: 2023-03-29; 正当 日付: 2023-04-02; 期間 数日後: 4; タスクの PCT 完成: 30%
2.3 | コミュニケーション計画 | タスク 所有者: マリク・M; タスクの PCT 完成: 0%
2.4 | リスクマネジメント | タスク 所有者: マリク・M; タスクの PCT 完成: 0%
3 | プロジェクトの立ち上げと実行
3.1 | ステータスとトラッキング | タスク 所有者: ピートS; タスクの PCT 完成: 0%
3.2 | KPI | タスク 所有者: レオン・W; タスクの PCT 完成: 0%
3.2.1 | モニタリング | タスク 所有者: カイリーR; タスクの PCT 完成: 0%
3.2.2 | 予測 | タスク 所有者: カイリーR; タスクの PCT 完成: 0%
3.3 | プロジェクトの更新 | タスク 所有者: ピートS; タスクの PCT 完成: 0%
3.3.1 | チャートの更新 | タスク 所有者: マリク・M; タスクの PCT 完成: 0%
4 | プロジェクトのパフォーマンス/監視
4.1 | プロジェクトの目的 | タスク 所有者: スティーブL; タスクの PCT 完成: 0%
4.2 | 高品質の成果物 | タスク 所有者: アレン・W; タスクの PCT 完成: 0%
4.3 | 労力とコストの追跡 | タスク 所有者: マリク・M; タスクの PCT 完成: 0%
4.4 | プロジェクトのパフォーマンス | タスク 所有者: マリク・M; タスクの PCT 完成: 0%
SMARTSHEETで作成するには、ここをクリックしてください

## シンプルガントチャート - 空白
シンプルなガントチャートテンプレート
プロジェクトタイトル
プロジェクトマネージャー
会社名
日付
[7 empty] | フェーズ1 | [14 empty] | フェーズ 2 | [14 empty] | フェーズ3 | [14 empty] | フェーズ4
タスク | タスク | タスク | 始める | 正当 | 期間 | タスクの PCT | 第1週目 |  |  |  |  | 第2週目 |  |  |  |  | 3週目 |  |  |  |  | 4週目 |  |  |  |  | 第5週目 |  |  |  |  | 6週目 |  |  |  |  | 第7週目 |  |  |  |  | 第8週目 |  |  |  |  | 9週目 |  |  |  |  | 10週目 |  |  |  |  | 11週目 |  |  |  |  | 12週目
身分証明書 | タイトル | 所有者 | 日付 | 日付 | 数日後 | 完成 | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | プロジェクトの構想と開始
1.1 | プロジェクト憲章 | タスクの PCT 完成: 100%
1.1.1 | プロジェクト憲章の改訂 | bar: タスクの PCT 完成
1.2 | 研究 | bar: タスクの PCT 完成
1.3 | 予測 | bar: タスクの PCT 完成
1.4 | 利害関係者 | bar: タスクの PCT 完成
1.5 | ガイドライン | bar: タスクの PCT 完成
1.6 | プロジェクト開始 | bar: タスクの PCT 完成
2 | プロジェクトの定義と計画
2.1 | スコープと目標の設定 | bar: タスクの PCT 完成; 4週目 T
2.2 | 予算 | bar: タスクの PCT 完成
2.3 | コミュニケーション計画 | bar: タスクの PCT 完成
2.4 | リスクマネジメント | bar: タスクの PCT 完成
3 | プロジェクトの立ち上げと実行
3.1 | ステータスとトラッキング | bar: タスクの PCT 完成; 第7週目 T
3.2 | KPI | bar: タスクの PCT 完成
3.2.1 | モニタリング | bar: タスクの PCT 完成
3.2.2 | 予測 | bar: タスクの PCT 完成
3.3 | プロジェクトの更新 | bar: タスクの PCT 完成
3.3.1 | チャートの更新 | bar: タスクの PCT 完成
4 | プロジェクトのパフォーマンス/監視
4.1 | プロジェクトの目的 | bar: タスクの PCT 完成; 10週目 T
4.2 | 高品質の成果物 | bar: タスクの PCT 完成
4.3 | 労力とコストの追跡 | bar: タスクの PCT 完成
4.4 | プロジェクトのパフォーマンス | bar: タスクの PCT 完成

## -免責事項-
Web サイトで Smartsheet が提供する記事、テンプレート、または情報は、参照のみを目的としています。当社は、情報を最新かつ正確に保つよう努めていますが、本ウェブサイトまたは本ウェブサイトに含まれる情報、記事、テンプレート、または関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または可用性について、明示的または黙示的を問わず、いかなる種類の表明または保証も行いません。したがって、お客様がそのような情報に依拠する行為は、お客様ご自身の責任において厳格に行われるものとします。