## e lancement de produit logiciel
MODÈLE DE PLAN DE LANCEMENT DE PRODUIT LOGICIEL
PLAN DE LANCEMENT DE PRODUIT |  |  |  | DATE DE DÉBUT
2025-03-31
Utilisez l'onglet de version « BLANK » pour des listes de tâches et des semaines supplémentaires. | [6 empty] | Wk 1 |  |  |  |  | Wk 2 |  |  |  |  | Wk 3 |  |  |  |  | Wk 4 |  |  |  |  | Wk 5 |  |  |  |  | Wk 6 |  |  |  |  | Wk 7
NOM DE LA TÂCHE | STATUT | PRIORITÉ | PROPRIÉTAIRE DE LA TÂCHE | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | Nombre de jours | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | STATUT | PRIORITÉ
PHASE DE PLANIFICATION | En cours | HAUT |  | 2025-03-31 | 2025-04-17 | 14 | [35 empty] | Non démarré | Bas | bar: 2025-03-31 to 2025-05-16
Définition des exigences du marché | En cours | Med |  | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 4 | [35 empty] | En cours | Med | bar: 2025-03-31 to 2025-04-03
Analyse de rentabilisation | En attente | Med |  | 2025-04-02 | 2025-04-13 | 8 | [35 empty] | Complet | HAUT | bar: 2025-04-02 to 2025-04-11
Plan de lancement | En retard | HAUT |  | 2025-04-13 | 2025-04-17 | 4 | [35 empty] | En attente | bar: 2025-04-14 to 2025-04-17
Métriques cibles | Examen des besoins | Bas |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 1 | [35 empty] | En retard | bar: 2025-04-11
OUTILS DE VENTE | En cours | Med |  | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 7 | [35 empty] | Examen des besoins | bar: 2025-03-31 to 2025-05-16
Présentation du prospect | Besoin de mise à jour | Bas |  | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 5 | [35 empty] | Besoin de mise à jour | bar: 2025-04-17 to 2025-04-23
Manif | En cours | HAUT |  | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2 | bar: 2025-04-24 to 2025-04-25
Positionnement concurrentiel | Non démarré | Med |  | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 3 | bar: 2025-04-23 to 2025-04-25
– FAQ | Non démarré | Med |  | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 3 | bar: 2025-04-23 to 2025-04-25
MARKETING PRODUIT | En retard | Bas |  | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 13 | bar: 2025-03-31 to 2025-05-16
Stratégie de tarification | En attente | Med |  | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 5 | bar: 2025-04-14 to 2025-04-18
Positionnement du produit | Complet | HAUT |  | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2 | bar: 2025-04-15 to 2025-04-16
– Définir l'audience | En cours | Bas |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 1 | bar: 2025-04-17
– Messagerie de base | En retard | Bas |  | 2025-04-21 | 2025-04-24 | 4 | bar: 2025-04-21 to 2025-04-24
– Approbation de la direction | Complet | Bas |  | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 4 | bar: 2025-04-25 to 2025-04-30
SOCIAL | En cours | Med |  | 2025-04-28 | 2025-05-01 | 4 | bar: 2025-03-31 to 2025-05-16
Définir la stratégie des médias sociaux | En retard | Med |  | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 3 | bar: 2025-04-28 to 2025-04-30
Planifier des publications sur les réseaux sociaux | Examen des besoins | Med |  | 2025-04-29 | 2025-05-01 | 3 | bar: 2025-04-29 to 2025-05-01
LANCEMENT DU PRODUIT | En cours | HAUT |  | 2025-05-01 | 2025-05-16 | 12 | bar: 2025-03-31 to 2025-05-16
Version Alpha | En cours | HAUT |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 1 | bar: 2025-05-01
Version bêta | En cours | Med |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 1 | bar: 2025-05-05
V1 Disponibilité générale | En cours | Bas |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 1 | bar: 2025-05-12
Événement de presse R2 | En cours | Bas |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 1 | bar: 2025-05-16
CLIQUEZ ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET | bar: 2025-03-31 to 2025-04-14

## BLANK - Lancement du produit
MODÈLE DE PLAN DE LANCEMENT DE PRODUIT LOGICIEL
PLAN DE LANCEMENT DE PRODUIT |  |  |  | DATE DE DÉBUT
|  |  |  | 2025-03-31 |  |  | <:- Entrez la date de début initiale pour remplir les dates de la chronologie.
Utilisateur pour compléter uniquement les cellules non ombrées. | [6 empty] | Wk 1 |  |  |  |  | Wk 2 |  |  |  |  | Wk 3 |  |  |  |  | Wk 4 |  |  |  |  | Wk 5 |  |  |  |  | Wk 6 |  |  |  |  | Wk 7 |  |  |  |  | Wk 8 |  |  |  |  | Wk 9 |  |  |  |  | Wk 10 |  |  |  |  | Wk 11 |  |  |  |  | Wk 12 |  |  |  |  | Wk 13 |  |  |  |  | Wk 14 |  |  |  |  | Wk 15 |  |  |  |  | Wk 16 |  |  |  |  | Wk 17 |  |  |  |  | Wk 18 |  |  |  |  | Wk 19 |  |  |  |  | Wk 20
NOM DE LA TÂCHE | STATUT | PRIORITÉ | PROPRIÉTAIRE DE LA TÂCHE | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | Nombre de jours | [100 empty] | STATUT | PRIORITÉ | time axis 2025-03-31 to 2025-08-15
PHASE DE PLANIFICATION |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [100 empty] | Non démarré | Bas
Définition des exigences du marché | [5 empty] | 0 | [100 empty] | En cours | Med
Analyse de rentabilisation | [5 empty] | 0 | [100 empty] | Complet | HAUT
Plan de lancement | [5 empty] | 0 | [100 empty] | En attente
Métriques cibles | [5 empty] | 0 | [100 empty] | En retard
[6 empty] | 0 | [100 empty] | Examen des besoins
[6 empty] | 0 | [100 empty] | Besoin de mise à jour
OUTILS DE VENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0
Présentation du prospect | [5 empty] | 0
Manif | [5 empty] | 0
Positionnement concurrentiel | [5 empty] | 0
– FAQ | [5 empty] | 0
0
0
MARKETING PRODUIT |  |  |  | 0 | 0 | 0
Stratégie de tarification | [5 empty] | 0
Positionnement du produit | [5 empty] | 0
– Définir l'audience | [5 empty] | 0
– Messagerie de base | [5 empty] | 0
– Approbation de la direction | [5 empty] | 0
0
SOCIAL |  |  |  | 0 | 0 | 0
Définir la stratégie des médias sociaux | [5 empty] | 0
Planifier des publications sur les réseaux sociaux | [5 empty] | 0
0
0
0
0
LANCEMENT DU PRODUIT |  |  |  | 0 | 0 | 0
Version Alpha | [5 empty] | 0
Version bêta | [5 empty] | 0
V1 Disponibilité générale | [5 empty] | 0
Événement de presse R2 | [5 empty] | 0
0
0

## Clause de non-responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations fournis par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité en ce qui concerne le site Web ou les informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. Toute confiance que vous accordez à ces informations est donc strictement à vos propres risques.