## e lancement de produit logiciel
MODÈLE DE PLAN DE LANCEMENT DE PRODUIT LOGICIEL
PLAN DE LANCEMENT DE PRODUIT |  |  |  | DATE DE DÉBUT
2025-03-31
Utilisez l'onglet de version « BLANK » pour des listes de tâches et des semaines supplémentaires. | [6 empty] | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7
NOM DE LA TÂCHE | STATUT | PRIORITÉ | PROPRIÉTAIRE DE LA TÂCHE | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | Nombre de jours | [7 empty] | STATUT | PRIORITÉ
PHASE DE PLANIFICATION | En cours | HAUT | [11 empty] | Non démarré | Bas
Définition des exigences du marché | En cours | Med |  | 2025-03-31 | 2025-04-03 | [8 empty] | En cours | Med
Analyse de rentabilisation | En attente | Med |  | 2025-04-02 | 2025-04-13 | [8 empty] | Complet | HAUT
Plan de lancement | En retard | HAUT |  | 2025-04-13 | 2025-04-17 | [8 empty] | En attente
Métriques cibles | Examen des besoins | Bas |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | [8 empty] | En retard
OUTILS DE VENTE | En cours | Med | [11 empty] | Examen des besoins
Présentation du prospect | Besoin de mise à jour | Bas |  | 2025-04-17 | 2025-04-23 | [8 empty] | Besoin de mise à jour
Manif | En cours | HAUT |  | 2025-04-24 | 2025-04-25
Positionnement concurrentiel | Non démarré | Med |  | 2025-04-23 | 2025-04-25
– FAQ | Non démarré | Med |  | 2025-04-23 | 2025-04-25
MARKETING PRODUIT | En retard | Bas
Stratégie de tarification | En attente | Med |  | 2025-04-14 | 2025-04-18
Positionnement du produit | Complet | HAUT |  | 2025-04-15 | 2025-04-16
– Définir l'audience | En cours | Bas |  | 2025-04-17 | 2025-04-17
– Messagerie de base | En retard | Bas |  | 2025-04-21 | 2025-04-24
– Approbation de la direction | Complet | Bas |  | 2025-04-25 | 2025-04-30
SOCIAL | En cours | Med
Définir la stratégie des médias sociaux | En retard | Med |  | 2025-04-28 | 2025-04-30
Planifier des publications sur les réseaux sociaux | Examen des besoins | Med |  | 2025-04-29 | 2025-05-01
LANCEMENT DU PRODUIT | En cours | HAUT
Version Alpha | En cours | HAUT |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
Version bêta | En cours | Med |  | 2025-05-05 | 2025-05-05
V1 Disponibilité générale | En cours | Bas |  | 2025-05-12 | 2025-05-12
Événement de presse R2 | En cours | Bas |  | 2025-05-16 | 2025-05-16
CLIQUEZ ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## BLANK - Lancement du produit
MODÈLE DE PLAN DE LANCEMENT DE PRODUIT LOGICIEL
PLAN DE LANCEMENT DE PRODUIT |  |  |  | DATE DE DÉBUT
|  |  |  | 2025-03-31 |  |  | <:- Entrez la date de début initiale pour remplir les dates de la chronologie.
Utilisateur pour compléter uniquement les cellules non ombrées. | [6 empty] | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | Wk 11 | Wk 12 | Wk 13 | Wk 14 | Wk 15 | Wk 16 | Wk 17 | Wk 18 | Wk 19 | Wk 20
NOM DE LA TÂCHE | STATUT | PRIORITÉ | PROPRIÉTAIRE DE LA TÂCHE | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | Nombre de jours | [20 empty] | STATUT | PRIORITÉ
PHASE DE PLANIFICATION | [26 empty] | Non démarré | Bas
Définition des exigences du marché | [26 empty] | En cours | Med
Analyse de rentabilisation | [26 empty] | Complet | HAUT
Plan de lancement | [26 empty] | En attente
Métriques cibles | [26 empty] | En retard
Examen des besoins
Besoin de mise à jour
OUTILS DE VENTE
Présentation du prospect
Manif
Positionnement concurrentiel
– FAQ
MARKETING PRODUIT
Stratégie de tarification
Positionnement du produit
– Définir l'audience
– Messagerie de base
– Approbation de la direction
SOCIAL
Définir la stratégie des médias sociaux
Planifier des publications sur les réseaux sociaux
LANCEMENT DU PRODUIT
Version Alpha
Version bêta
V1 Disponibilité générale
Événement de presse R2

## Clause de non-responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations fournis par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité en ce qui concerne le site Web ou les informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. Toute confiance que vous accordez à ces informations est donc strictement à vos propres risques.