## miento de productos de software
PLANTILLA DE PLAN DE LANZAMIENTO DE PRODUCTOS DE SOFTWARE
PLAN DE LANZAMIENTO DE PRODUCTO |  |  |  | FECHA DE INICIO
2025-03-31
Utilice la pestaña de la versión "BLANK" para obtener listados de tareas y semanas adicionales. | [6 empty] | Wk 1 |  |  |  |  | Wk 2 |  |  |  |  | Wk 3 |  |  |  |  | Wk 4 |  |  |  |  | Wk 5 |  |  |  |  | Wk 6 |  |  |  |  | Wk 7
NOMBRE DE LA TAREA | ESTADO | PRIORIDAD | PROPIETARIO DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | # de Días | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | ESTADO | PRIORIDAD
FASE DE PLANIFICACIÓN | En curso | ALTO |  | 2025-03-31 | 2025-04-17 | 14 | [35 empty] | No iniciado | Bajo | bar: 2025-03-31 to 2025-05-16
Definición de los requisitos del mercado | En curso | Med |  | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 4 | [35 empty] | En curso | Med | bar: 2025-03-31 to 2025-04-03
Caso de Negocio | En espera | Med |  | 2025-04-02 | 2025-04-13 | 8 | [35 empty] | Íntegro | ALTO | bar: 2025-04-02 to 2025-04-11
Plan de lanzamiento | Atrasado | ALTO |  | 2025-04-13 | 2025-04-17 | 4 | [35 empty] | En espera | bar: 2025-04-14 to 2025-04-17
Métricas de destino | Revisión de necesidades | Bajo |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 1 | [35 empty] | Atrasado | bar: 2025-04-11
HERRAMIENTAS DE VENTAS | En curso | Med |  | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 7 | [35 empty] | Revisión de necesidades | bar: 2025-03-31 to 2025-05-16
Presentación de prospectos | Necesita actualización | Bajo |  | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 5 | [35 empty] | Necesita actualización | bar: 2025-04-17 to 2025-04-23
Demo | En curso | ALTO |  | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2 | bar: 2025-04-24 to 2025-04-25
Posicionamiento competitivo | No iniciado | Med |  | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 3 | bar: 2025-04-23 to 2025-04-25
– Hoja de preguntas frecuentes | No iniciado | Med |  | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 3 | bar: 2025-04-23 to 2025-04-25
MARKETING DE PRODUCTOS | Atrasado | Bajo |  | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 13 | bar: 2025-03-31 to 2025-05-16
Estrategia de precios | En espera | Med |  | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 5 | bar: 2025-04-14 to 2025-04-18
Posicionamiento del producto | Íntegro | ALTO |  | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2 | bar: 2025-04-15 to 2025-04-16
– Definir audiencia | En curso | Bajo |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 1 | bar: 2025-04-17
– Mensajería central | Atrasado | Bajo |  | 2025-04-21 | 2025-04-24 | 4 | bar: 2025-04-21 to 2025-04-24
– Aprobación Ejecutiva | Íntegro | Bajo |  | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 4 | bar: 2025-04-25 to 2025-04-30
SOCIAL | En curso | Med |  | 2025-04-28 | 2025-05-01 | 4 | bar: 2025-03-31 to 2025-05-16
Definir la estrategia de redes sociales | Atrasado | Med |  | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 3 | bar: 2025-04-28 to 2025-04-30
Programar publicaciones en redes sociales | Revisión de necesidades | Med |  | 2025-04-29 | 2025-05-01 | 3 | bar: 2025-04-29 to 2025-05-01
LANZAMIENTO DEL PRODUCTO | En curso | ALTO |  | 2025-05-01 | 2025-05-16 | 12 | bar: 2025-03-31 to 2025-05-16
Versión alfa | En curso | ALTO |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 1 | bar: 2025-05-01
Versión beta | En curso | Med |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 1 | bar: 2025-05-05
V1 Disponibilidad general | En curso | Bajo |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 1 | bar: 2025-05-12
Evento de prensa R2 | En curso | Bajo |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 1 | bar: 2025-05-16
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET | bar: 2025-03-31 to 2025-04-14

## LANK - Lanzamiento del producto
PLANTILLA DE PLAN DE LANZAMIENTO DE PRODUCTOS DE SOFTWARE
PLAN DE LANZAMIENTO DE PRODUCTO |  |  |  | FECHA DE INICIO
|  |  |  | 2025-03-31 |  |  | <: introduzca la fecha de inicio inicial para rellenar las fechas de la línea de tiempo.
Usuario para completar solo celdas no sombreadas. | [6 empty] | Wk 1 |  |  |  |  | Wk 2 |  |  |  |  | Wk 3 |  |  |  |  | Wk 4 |  |  |  |  | Wk 5 |  |  |  |  | Wk 6 |  |  |  |  | Wk 7 |  |  |  |  | Wk 8 |  |  |  |  | Wk 9 |  |  |  |  | Wk 10 |  |  |  |  | Wk 11 |  |  |  |  | Wk 12 |  |  |  |  | Wk 13 |  |  |  |  | Wk 14 |  |  |  |  | Wk 15 |  |  |  |  | Wk 16 |  |  |  |  | Wk 17 |  |  |  |  | Wk 18 |  |  |  |  | Wk 19 |  |  |  |  | Wk 20
NOMBRE DE LA TAREA | ESTADO | PRIORIDAD | PROPIETARIO DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | # de Días | [100 empty] | ESTADO | PRIORIDAD | time axis 2025-03-31 to 2025-08-15
FASE DE PLANIFICACIÓN |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [100 empty] | No iniciado | Bajo
Definición de los requisitos del mercado | [5 empty] | 0 | [100 empty] | En curso | Med
Caso de Negocio | [5 empty] | 0 | [100 empty] | Íntegro | ALTO
Plan de lanzamiento | [5 empty] | 0 | [100 empty] | En espera
Métricas de destino | [5 empty] | 0 | [100 empty] | Atrasado
[6 empty] | 0 | [100 empty] | Revisión de necesidades
[6 empty] | 0 | [100 empty] | Necesita actualización
HERRAMIENTAS DE VENTAS |  |  |  | 0 | 0 | 0
Presentación de prospectos | [5 empty] | 0
Demo | [5 empty] | 0
Posicionamiento competitivo | [5 empty] | 0
– Hoja de preguntas frecuentes | [5 empty] | 0
0
0
MARKETING DE PRODUCTOS |  |  |  | 0 | 0 | 0
Estrategia de precios | [5 empty] | 0
Posicionamiento del producto | [5 empty] | 0
– Definir audiencia | [5 empty] | 0
– Mensajería central | [5 empty] | 0
– Aprobación Ejecutiva | [5 empty] | 0
0
SOCIAL |  |  |  | 0 | 0 | 0
Definir la estrategia de redes sociales | [5 empty] | 0
Programar publicaciones en redes sociales | [5 empty] | 0
0
0
0
0
LANZAMIENTO DEL PRODUCTO |  |  |  | 0 | 0 | 0
Versión alfa | [5 empty] | 0
Versión beta | [5 empty] | 0
V1 Disponibilidad general | [5 empty] | 0
Evento de prensa R2 | [5 empty] | 0
0
0

## - Descargo de responsabilidad -
Cualquier artículo, plantilla o información proporcionada por Smartsheet en el sitio web es solo para referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos representaciones o garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, artículos, plantillas o gráficos relacionados contenidos en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.