## di lancio del prodotto software
MODELLO DI PIANO DI LANCIO DEL PRODOTTO SOFTWARE
PIANO DI LANCIO DEL PRODOTTO |  |  |  | DATA DI INIZIO
2025-03-31
Utilizzare la scheda della versione "BLANK" per ulteriori elenchi di attività e settimane. | [6 empty] | Settimana 1 | Settimana 2 | Settimana 3 | Settimana 4 | Settimana 5 | Settimana 6 | Settimana 7
NOME ATTIVITÀ | STATO | PRIORITÀ | PROPRIETARIO DELL'ATTIVITÀ | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | Numero di giorni | [7 empty] | STATO | PRIORITÀ
FASE DI PROGETTAZIONE | In corso | ALTO | [11 empty] | Non avviato | Basso
Definizione dei requisiti di mercato | In corso | Med |  | 2025-03-31 | 2025-04-03 | [8 empty] | In corso | Med
Caso aziendale | In attesa | Med |  | 2025-04-02 | 2025-04-13 | [8 empty] | Completo | ALTO
Piano di lancio | Scaduto | ALTO |  | 2025-04-13 | 2025-04-17 | [8 empty] | In attesa
Metriche target | Ha bisogno di revisione | Basso |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | [8 empty] | Scaduto
STRUMENTI DI VENDITA | In corso | Med | [11 empty] | Ha bisogno di revisione
Presentazione Prospect | Necessita di aggiornamento | Basso |  | 2025-04-17 | 2025-04-23 | [8 empty] | Necessita di aggiornamento
Demo | In corso | ALTO |  | 2025-04-24 | 2025-04-25
Posizionamento competitivo | Non avviato | Med |  | 2025-04-23 | 2025-04-25
– Scheda FAQ | Non avviato | Med |  | 2025-04-23 | 2025-04-25
MARKETING DI PRODOTTO | Scaduto | Basso
Strategia dei prezzi | In attesa | Med |  | 2025-04-14 | 2025-04-18
Posizionamento del prodotto | Completo | ALTO |  | 2025-04-15 | 2025-04-16
– Definire il pubblico | In corso | Basso |  | 2025-04-17 | 2025-04-17
– Messaggistica di base | Scaduto | Basso |  | 2025-04-21 | 2025-04-24
– Approvazione esecutiva | Completo | Basso |  | 2025-04-25 | 2025-04-30
SOCIALE | In corso | Med
Definire la strategia dei social media | Scaduto | Med |  | 2025-04-28 | 2025-04-30
Pianifica i post sui social media | Ha bisogno di revisione | Med |  | 2025-04-29 | 2025-05-01
RILASCIO DEL PRODOTTO | In corso | ALTO
Versione Alpha | In corso | ALTO |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
Versione beta | In corso | Med |  | 2025-05-05 | 2025-05-05
Disponibilità generale V1 | In corso | Basso |  | 2025-05-12 | 2025-05-12
Evento stampa R2 | In corso | Basso |  | 2025-05-16 | 2025-05-16
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## BLANK - Lancio del prodotto
MODELLO DI PIANO DI LANCIO DEL PRODOTTO SOFTWARE
PIANO DI LANCIO DEL PRODOTTO |  |  |  | DATA DI INIZIO
|  |  |  | 2025-03-31 |  |  | <: inserisci la data iniziale di inizio per popolare le date della sequenza temporale.
Utente per completare solo celle non ombreggiate. | [6 empty] | Settimana 1 | Settimana 2 | Settimana 3 | Settimana 4 | Settimana 5 | Settimana 6 | Settimana 7 | Settimana 8 | Settimana 9 | Settimana 10 | Settimana 11 | Settimana 12 | Settimana 13 | Settimana 14 | Settimana 15 | Settimana 16 | Settimana 17 | Settimana 18 | Settimana 19 | Settimana 20
NOME ATTIVITÀ | STATO | PRIORITÀ | PROPRIETARIO DELL'ATTIVITÀ | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | Numero di giorni | [20 empty] | STATO | PRIORITÀ
FASE DI PROGETTAZIONE | [26 empty] | Non avviato | Basso
Definizione dei requisiti di mercato | [26 empty] | In corso | Med
Caso aziendale | [26 empty] | Completo | ALTO
Piano di lancio | [26 empty] | In attesa
Metriche target | [26 empty] | Scaduto
Ha bisogno di revisione
Necessita di aggiornamento
STRUMENTI DI VENDITA
Presentazione Prospect
Demo
Posizionamento competitivo
– Scheda FAQ
MARKETING DI PRODOTTO
Strategia dei prezzi
Posizionamento del prodotto
– Definire il pubblico
– Messaggistica di base
– Approvazione esecutiva
SOCIALE
Definire la strategia dei social media
Pianifica i post sui social media
RILASCIO DEL PRODOTTO
Versione Alpha
Versione beta
Disponibilità generale V1
Evento stampa R2

## razione di non responsabilità -
Tutti gli articoli, i modelli o le informazioni fornite da Smartsheet sul sito Web sono solo di riferimento. Mentre ci sforziamo di mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non rilasciamo dichiarazioni o garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità, l'idoneità o la disponibilità in relazione al sito Web o alle informazioni, agli articoli, ai modelli o alla grafica correlata contenuti nel sito Web. Qualsiasi affidamento che fai su tali informazioni è quindi strettamente a tuo rischio.