## Software-Produkteinführungsplan
VORLAGE FÜR DEN SOFTWARE-PRODUKTEINFÜHRUNGSPLAN
PRODUKTEINFÜHRUNGSPLAN |  |  |  | STARTDATUM
2025-03-31
Verwenden Sie die Registerkarte "BLANK" für zusätzliche Aufgabenlisten und Wochen. | [6 empty] | Woche 1 | Woche 2 | Woche 3 | Woche 4 | Woche 5 | Woche 6 | Woche 7
AUFGABENNAME | STATUS | PRIORITÄT | AUFGABENBESITZER | STARTDATUM | ENDDATUM | # der Tage | [7 empty] | STATUS | PRIORITÄT
PLANUNGSPHASE | Im Gange | HOCH | [11 empty] | Nicht gestartet | Niedrig
Definition der Marktanforderungen | Im Gange | Medizinisch |  | 2025-03-31 | 2025-04-03 | [8 empty] | Im Gange | Medizinisch
Business-Case | In der Warteschleife | Medizinisch |  | 2025-04-02 | 2025-04-13 | [8 empty] | Vollständig | HOCH
Startplan | Überfällig | HOCH |  | 2025-04-13 | 2025-04-17 | [8 empty] | In der Warteschleife
Zielmetriken | Überprüfung der Bedürfnisse | Niedrig |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | [8 empty] | Überfällig
VERTRIEBS-TOOLS | Im Gange | Medizinisch | [11 empty] | Überprüfung der Bedürfnisse
Interessentenpräsentation | Muss aktualisiert werden | Niedrig |  | 2025-04-17 | 2025-04-23 | [8 empty] | Muss aktualisiert werden
Demo | Im Gange | HOCH |  | 2025-04-24 | 2025-04-25
Wettbewerbspositionierung | Nicht gestartet | Medizinisch |  | 2025-04-23 | 2025-04-25
– FAQ-Blatt | Nicht gestartet | Medizinisch |  | 2025-04-23 | 2025-04-25
PRODUKTMARKETING | Überfällig | Niedrig
Preisstrategie | In der Warteschleife | Medizinisch |  | 2025-04-14 | 2025-04-18
Produktpositionierung | Vollständig | HOCH |  | 2025-04-15 | 2025-04-16
– Zielgruppe definieren | Im Gange | Niedrig |  | 2025-04-17 | 2025-04-17
– Kernbotschaft | Überfällig | Niedrig |  | 2025-04-21 | 2025-04-24
– Zustimmung der Geschäftsleitung | Vollständig | Niedrig |  | 2025-04-25 | 2025-04-30
SOZIAL | Im Gange | Medizinisch
Social-Media-Strategie definieren | Überfällig | Medizinisch |  | 2025-04-28 | 2025-04-30
Planen Sie Social-Media-Posts | Überprüfung der Bedürfnisse | Medizinisch |  | 2025-04-29 | 2025-05-01
PRODUKT-RELEASE | Im Gange | HOCH
Alpha-Version | Im Gange | HOCH |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
Beta-Version | Im Gange | Medizinisch |  | 2025-05-05 | 2025-05-05
V1 Allgemeine Verfügbarkeit | Im Gange | Niedrig |  | 2025-05-12 | 2025-05-12
R2 Presseveranstaltung | Im Gange | Niedrig |  | 2025-05-16 | 2025-05-16
KLICKEN SIE HIER, UM IN SMARTSHEET ZU ERSTELLEN

## BLANK - Produkteinführung
VORLAGE FÜR DEN SOFTWARE-PRODUKTEINFÜHRUNGSPLAN
PRODUKTEINFÜHRUNGSPLAN |  |  |  | STARTDATUM
|  |  |  | 2025-03-31 |  |  | <-- Geben Sie das anfängliche Startdatum ein, um die Zeitachsendaten aufzufüllen.
Benutzer, um nur nicht schattierte Zellen zu vervollständigen. | [6 empty] | Woche 1 | Woche 2 | Woche 3 | Woche 4 | Woche 5 | Woche 6 | Woche 7 | Woche 8 | Woche 9 | Woche 10 | Woche 11 | Woche 12 | Woche 13 | Woche 14 | Woche 15 | Woche 16 | Woche 17 | Woche 18 | Woche 19 | Woche 20
AUFGABENNAME | STATUS | PRIORITÄT | AUFGABENBESITZER | STARTDATUM | ENDDATUM | # der Tage | [20 empty] | STATUS | PRIORITÄT
PLANUNGSPHASE | [26 empty] | Nicht gestartet | Niedrig
Definition der Marktanforderungen | [26 empty] | Im Gange | Medizinisch
Business-Case | [26 empty] | Vollständig | HOCH
Startplan | [26 empty] | In der Warteschleife
Zielmetriken | [26 empty] | Überfällig
Überprüfung der Bedürfnisse
Muss aktualisiert werden
VERTRIEBS-TOOLS
Interessentenpräsentation
Demo
Wettbewerbspositionierung
– FAQ-Blatt
PRODUKTMARKETING
Preisstrategie
Produktpositionierung
– Zielgruppe definieren
– Kernbotschaft
– Zustimmung der Geschäftsleitung
SOZIAL
Social-Media-Strategie definieren
Planen Sie Social-Media-Posts
PRODUKT-RELEASE
Alpha-Version
Beta-Version
V1 Allgemeine Verfügbarkeit
R2 Presseveranstaltung

## - Haftungsausschluss -
Alle Artikel, Vorlagen oder Informationen, die von Smartsheet auf der Website bereitgestellt werden, dienen nur als Referenz. Obwohl wir uns bemühen, die Informationen auf dem neuesten Stand und korrekt zu halten, geben wir keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie auf solche Informationen setzen, erfolgt daher ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko.