## ソフトウェア製品発売計画
ソフトウェア製品の発売計画テンプレート
製品発売計画 |  |  |  | 開始日
2025-03-31
追加のタスクリストと週のために「空白」バージョンタブを使用してください。 | [6 empty] | 週 1 | 週 2 | 週 3 | 週 4 | 週 5 | 週 6 | 週 7
タスク名 | 地位 | 優先権 | タスク所有者 | 開始日 | 終了日 | 日数 | [7 empty] | 地位 | 優先権
計画段階 | 進行中で | 高い | [11 empty] | 未開始 | 低い
市場要件の定義 | 進行中で | ティッカー |  | 2025-03-31 | 2025-04-03 | [8 empty] | 進行中で | ティッカー
ビジネスケース | 保留中 | ティッカー |  | 2025-04-02 | 2025-04-13 | [8 empty] | 完成 | 高い
発売計画 | 遅れた | 高い |  | 2025-04-13 | 2025-04-17 | [8 empty] | 保留中
ターゲット指標 | レビューが必要 | 低い |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | [8 empty] | 遅れた
セールスツール | 進行中で | ティッカー | [11 empty] | レビューが必要
プロスペクトプレゼンテーション | 更新が必要 | 低い |  | 2025-04-17 | 2025-04-23 | [8 empty] | 更新が必要
デモ | 進行中で | 高い |  | 2025-04-24 | 2025-04-25
競争上の位置づけ | 未開始 | ティッカー |  | 2025-04-23 | 2025-04-25
– よくある質問シート | 未開始 | ティッカー |  | 2025-04-23 | 2025-04-25
製品マーケティング | 遅れた | 低い
価格戦略 | 保留中 | ティッカー |  | 2025-04-14 | 2025-04-18
製品ポジショニング | 完成 | 高い |  | 2025-04-15 | 2025-04-16
– オーディエンスの定義 | 進行中で | 低い |  | 2025-04-17 | 2025-04-17
– コアメッセージング | 遅れた | 低い |  | 2025-04-21 | 2025-04-24
– エグゼクティブの承認 | 完成 | 低い |  | 2025-04-25 | 2025-04-30
社会的 | 進行中で | ティッカー
ソーシャルメディア戦略を定義する | 遅れた | ティッカー |  | 2025-04-28 | 2025-04-30
ソーシャルメディアの投稿をスケジュールする | レビューが必要 | ティッカー |  | 2025-04-29 | 2025-05-01
製品リリース | 進行中で | 高い
アルファ版リリース | 進行中で | 高い |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
ベータリリース | 進行中で | ティッカー |  | 2025-05-05 | 2025-05-05
V1 の一般提供 | 進行中で | 低い |  | 2025-05-12 | 2025-05-12
R2プレスイベント | 進行中で | 低い |  | 2025-05-16 | 2025-05-16
SMARTSHEETで作成するには、ここをクリックしてください

## 空白 - 製品の発売
ソフトウェア製品の発売計画テンプレート
製品発売計画 |  |  |  | 開始日
|  |  |  | 2025-03-31 |  |  | <-- タイムラインの日付を設定するには、初期開始日を入力します。
ユーザーがシェーディングされていないセルのみを完了します。 | [6 empty] | 週 1 | 週 2 | 週 3 | 週 4 | 週 5 | 週 6 | 週 7 | 週8 | 週 9 | 週 10 | 週 11 | 週12 | 週13 | 週14 | 週 15 | 週16 | 週17 | 週 18 | 週19 | 週20
タスク名 | 地位 | 優先権 | タスク所有者 | 開始日 | 終了日 | 日数 | [20 empty] | 地位 | 優先権
計画段階 | [26 empty] | 未開始 | 低い
市場要件の定義 | [26 empty] | 進行中で | ティッカー
ビジネスケース | [26 empty] | 完成 | 高い
発売計画 | [26 empty] | 保留中
ターゲット指標 | [26 empty] | 遅れた
レビューが必要
更新が必要
セールスツール
プロスペクトプレゼンテーション
デモ
競争上の位置づけ
– よくある質問シート
製品マーケティング
価格戦略
製品ポジショニング
– オーディエンスの定義
– コアメッセージング
– エグゼクティブの承認
社会的
ソーシャルメディア戦略を定義する
ソーシャルメディアの投稿をスケジュールする
製品リリース
アルファ版リリース
ベータリリース
V1 の一般提供
R2プレスイベント

## - 免責事項 -
Web サイトで Smartsheet が提供する記事、テンプレート、または情報は、参照のみを目的としています。当社は、情報を最新かつ正確に保つよう努めていますが、本ウェブサイトまたは本ウェブサイトに含まれる情報、記事、テンプレート、または関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または可用性について、明示的または黙示的を問わず、いかなる種類の表明または保証も行いません。したがって、お客様がそのような情報に依拠する行為は、お客様ご自身の責任において厳格に行われるものとします。