## Plan de recursos del equipo
PLANTILLA DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS DE EQUIPO
Etiquetas de columna
[6 empty] | Rebelle C. | Claudia K. | Kelly K. | Kevin D. | Maura T. | Pablo B. | Ryan H. | Esteban C. | KellyK. | Total general
[5 empty] | Suma de DURACIÓN en días | 14 | 6 | 12 | 3 | 9 | 4 | 2 | 8 | 2 | 60
TAREA | NOMBRE | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | DURACIÓN en días
Proyecto de Reingeniería y Optimización de Procesos | Esteban C. | 2022-01-16 | 2022-01-21
Subtarea 1 | Claudia K. | 2022-01-18 | 2022-01-21
Subtarea 2 | Pablo B. | 2022-01-22 | 2022-01-23
Hito de muestra - Duración cero | Kevin D. | 2022-01-22 | 2022-01-23
Proyecto de colaboración y participación de las partes interesadas | Kelly K. | 2022-01-22 | 2022-01-28
Subtarea 1 | Ryan H. | 2022-01-27 | 2022-01-29
Subtarea 2 | Maura T. | 2022-01-28 | 2022-02-04
Subtarea 3 - Establecer varios niveles | Rebelle C. | 2022-02-05 | 2022-02-09
Subtarea 1 | Rebelle C. | 2022-01-28 | 2022-02-05
Subtarea 2 | Rebelle C. | 2022-02-04 | 2022-02-06
Proyecto de Arquitectura de Procesos | Esteban C. | 2022-02-07 | 2022-02-10
Subtarea 1 | Claudia K. | 2022-02-09 | 2022-02-12
Subtarea 2 | Pablo B. | 2022-02-11 | 2022-02-14
Hito de muestra - Duración cero | Kevin D. | 2022-02-15 | 2022-02-17
Proyecto de Experiencia del Cliente | Kelly K. | 2022-02-15 | 2022-02-17
Subtarea 1 | Kelly K. | 2022-02-15 | 2022-02-17
Subtarea 2 | KellyK. | 2022-02-15 | 2022-02-17
Subtarea 3 - Establecer varios niveles | Kelly K. | 2022-02-15 | 2022-02-17
Subtarea 1 | Maura T. | 2022-02-15 | 2022-02-17
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## de recursos del equipo - BLANK
PLANTILLA DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS DE EQUIPO
Etiquetas de columna
[6 empty] | (en blanco) | Total general
[5 empty] | Suma de DURACIÓN en días | 0 | 0
TAREA | NOMBRE | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | DURACIÓN en días

## -Descargo de responsabilidad-
Cualquier artículo, plantilla o información proporcionada por Smartsheet en el sitio web es solo para referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos representaciones o garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, artículos, plantillas o gráficos relacionados contenidos en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.