## Piano delle risorse del team
MODELLO DI PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE DEL TEAM
NOME
[5 empty] | Chantelle C. | Claudia K. | Kelly K. | Kevin D. | Maura T. | Paolo B. | Ryan H. | Stefania C. | Eleonora. | Total Result
[5 empty] | 14 | 6 | 12 | 3 | 9 | 4 | 2 | 8 | 2 | 60
COMPITO | NOME | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | DURATA in giorni
Progetto di reingegnerizzazione e ottimizzazione dei processi | Stefania C. | 2022-01-16 | 2022-01-21 | 5
Sottoattività 1 | Claudia K. | 2022-01-18 | 2022-01-21 | 3
Sotto-attività 2 | Paolo B. | 2022-01-22 | 2022-01-23 | 1
Milestone di esempio - Durata zero | Kevin D. | 2022-01-22 | 2022-01-23 | 1
Progetto collaboration & Stakeholder Engagement | Kelly K. | 2022-01-22 | 2022-01-28 | 6
Sottoattività 1 | Ryan H. | 2022-01-27 | 2022-01-29 | 2
Sotto-attività 2 | Maura T. | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 7
Sotto-Attività 3 - Imposta più livelli | Chantelle C. | 2022-02-05 | 2022-02-09 | 4
Sotto-Sotto-Attività 1 | Chantelle C. | 2022-01-28 | 2022-02-05 | 8
Sotto-Sotto-Attività 2 | Chantelle C. | 2022-02-04 | 2022-02-06 | 2
Progetto di architettura di processo | Stefania C. | 2022-02-07 | 2022-02-10 | 3
Sottoattività 1 | Claudia K. | 2022-02-09 | 2022-02-12 | 3
Sotto-attività 2 | Paolo B. | 2022-02-11 | 2022-02-14 | 3
Milestone di esempio - Durata zero | Kevin D. | 2022-02-15 | 2022-02-17 | 2
Progetto Customer Experience | Kelly K. | 2022-02-15 | 2022-02-17 | 2
Sottoattività 1 | Kelly K. | 2022-02-15 | 2022-02-17 | 2
Sotto-attività 2 | Eleonora. | 2022-02-15 | 2022-02-17 | 2
Sotto-Attività 3 - Imposta più livelli | Kelly K. | 2022-02-15 | 2022-02-17 | 2
Sotto-Sotto-Attività 1 | Maura T. | 2022-02-15 | 2022-02-17 | 2
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## delle risorse del team - BLANK
MODELLO DI PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE DEL TEAM
NOME
[5 empty] | (empty) | Total Result
[5 empty] | 0 | 0
COMPITO | NOME | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | DURATA in giorni
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## -Disclaimer-
Tutti gli articoli, i modelli o le informazioni fornite da Smartsheet sul sito Web sono solo di riferimento. Mentre ci sforziamo di mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non rilasciamo dichiarazioni o garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità, l'idoneità o la disponibilità in relazione al sito Web o alle informazioni, agli articoli, ai modelli o alla grafica correlata contenuti nel sito Web. Qualsiasi affidamento che fai su tali informazioni è quindi strettamente a tuo rischio.