## Plano de Recursos da Equipe
MODELO DE PLANEJAMENTO DE RECURSOS DA EQUIPE
Rótulos de coluna
[6 empty] | Chantelle C. | Claudia K. | Kelly K. | Kevin D. | Maura T. | Paul B. | Ryan H. | Steve C. | O KellyK. | Grande Total
[5 empty] | Soma de DURAÇÃO em dias | 14 | 6 | 12 | 3 | 9 | 4 | 2 | 8 | 2 | 60
TAREFA | NOME | DATA DE INÍCIO | DATA FINAL | DURAÇÃO em dias
Projeto de Reengenharia e Otimização de Processos | Steve C. | 2022-01-16 | 2022-01-21
Sub-Tarefa 1 | Claudia K. | 2022-01-18 | 2022-01-21
Sub-Tarefa 2 | Paul B. | 2022-01-22 | 2022-01-23
Marco da Amostra - Duração Zero | Kevin D. | 2022-01-22 | 2022-01-23
Projeto de Colaboração & Engajamento de Stakeholders | Kelly K. | 2022-01-22 | 2022-01-28
Sub-Tarefa 1 | Ryan H. | 2022-01-27 | 2022-01-29
Sub-Tarefa 2 | Maura T. | 2022-01-28 | 2022-02-04
Sub-Tarefa 3 - Definir vários níveis | Chantelle C. | 2022-02-05 | 2022-02-09
Sub-Sub-Tarefa 1 | Chantelle C. | 2022-01-28 | 2022-02-05
Sub-Sub-Tarefa 2 | Chantelle C. | 2022-02-04 | 2022-02-06
Projeto de Arquitetura de Processos | Steve C. | 2022-02-07 | 2022-02-10
Sub-Tarefa 1 | Claudia K. | 2022-02-09 | 2022-02-12
Sub-Tarefa 2 | Paul B. | 2022-02-11 | 2022-02-14
Marco da Amostra - Duração Zero | Kevin D. | 2022-02-15 | 2022-02-17
Projeto de Experiência do Cliente | Kelly K. | 2022-02-15 | 2022-02-17
Sub-Tarefa 1 | Kelly K. | 2022-02-15 | 2022-02-17
Sub-Tarefa 2 | O KellyK. | 2022-02-15 | 2022-02-17
Sub-Tarefa 3 - Definir vários níveis | Kelly K. | 2022-02-15 | 2022-02-17
Sub-Sub-Tarefa 1 | Maura T. | 2022-02-15 | 2022-02-17
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## o de Recursos da Equipe - BLANK
MODELO DE PLANEJAMENTO DE RECURSOS DA EQUIPE
Rótulos de coluna
[6 empty] | (em branco) | Grande Total
[5 empty] | Soma de DURAÇÃO em dias | 0 | 0
TAREFA | NOME | DATA DE INÍCIO | DATA FINAL | DURAÇÃO em dias

## - Isenção de responsabilidade-
Quaisquer artigos, modelos ou informações fornecidas pelo Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fazemos representações ou garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, sobre a completude, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade em relação ao site ou às informações, artigos, modelos ou gráficos relacionados contidos no site. Qualquer dependência que você colocar em tais informações é, portanto, estritamente por sua conta e risco.