## Gestión de varios proyectos
PLANTILLA DE INFORMACIÓN GENERAL PARA ADMINISTRAR VARIOS PROYECTOS
FASES + TAREAS | PLANTILLA ÚTIL | ESTADO | CLAVE DE ESTADO
Concepción / Iniciación para cada proyecto |  | Íntegro | No iniciado
Las partes interesadas externas o internas utilizan la plantilla para proponer / solicitar un nuevo proyecto. | Plantilla de proyecto propuesta | En curso | En curso
Los líderes de la empresa y del proyecto evalúan el proyecto propuesto, lo aprueban o rechazan, y asignan un nivel de prioridad del proyecto en comparación con los proyectos en curso. |  | No iniciado | Íntegro
Definición y planificación de cada proyecto |  | Atrasado | En espera
Los líderes del proyecto completan el resumen / carta del proyecto, proporcionando detalles sobre objetivos, tareas, responsabilidades y plazos. Asegúrese de que todos los miembros del equipo tengan acceso a informes. | Plantilla de carta del proyecto | Revisión de necesidades | Atrasado
La compañía y los líderes de proyecto actualizan el informe de estado de múltiples proyectos en curso, con un nuevo cronograma del proyecto en el contexto de otros proyectos y plazos. Incluye diagrama de Gantt con todos los proyectos, incluidas las dependencias entre proyectos. | Plantilla de seguimiento de varios proyectos | En espera | Revisión de necesidades
Lanzamiento y ejecución de cada proyecto
En el software de gestión de proyectos u otro formato, configure una descripción detallada del proyecto, incluidos todos los plazos y responsabilidades. Asegúrese de que todos los que tienen responsabilidades para las tareas del proyecto conozcan sus responsabilidades y plazos. Incorpore esas tareas y plazos en función de las responsabilidades de los miembros del equipo en otros proyectos. | Plantilla de línea de tiempo del proyecto
Seguimiento y control de cada proyecto y de todos los proyectos juntos
Envíe un recordatorio a los miembros del equipo sobre todas las responsabilidades y plazos individuales del proyecto.
Informar a los miembros del equipo y a los líderes cuando se haya completado una fase del proyecto y se deba verificar el trabajo.
Informe a los miembros del equipo cuando se haya completado una fase y el trabajo puede comenzar en la siguiente fase.
Envíe informes de estado actualizados al equipo sobre el progreso en todos los proyectos, especialmente teniendo en cuenta cuándo se completa una fase del proyecto si afecta el trabajo en proyectos relacionados.
Administre todos los archivos de contenido para cada proyecto, incluido el seguimiento de todas las versiones.
Cierre del proyecto
Notifique a los líderes del proyecto cuando finalice el trabajo en el proyecto, para su aprobación final.
Informe a los miembros del equipo a medida que se completa el proyecto, especialmente teniendo en cuenta cuando la finalización del proyecto afecta el trabajo o el inicio del trabajo en proyectos relacionados.
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## - Descargo de responsabilidad -
Cualquier artículo, plantilla o información proporcionada por Smartsheet en el sitio web es solo para referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos representaciones o garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, artículos, plantillas o gráficos relacionados contenidos en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.