## Verwalten mehrerer Projekte
ÜBERSICHTSVORLAGE ZUM VERWALTEN MEHRERER PROJEKTE
PHASEN + AUFGABEN | NÜTZLICHE VORLAGE | STATUS | STATUSSCHLÜSSEL
Konzeption / Initiierung für jedes Projekt |  | Vollständig | Nicht gestartet
Externe oder interne Stakeholder verwenden eine Vorlage, um ein neues Projekt vorzuschlagen / anzufordern. | Vorgeschlagene Projektvorlage | Im Gange | Im Gange
Unternehmens- und Projektleiter bewerten das vorgeschlagene Projekt, genehmigen oder lehnen es ab und weisen dem Projekt im Vergleich zu laufenden Projekten eine Prioritätsstufe zu. |  | Nicht gestartet | Vollständig
Definition und Planung für jedes Projekt |  | Überfällig | In der Warteschleife
Die Projektleiter füllen das Projektbriefing / die Charta aus und geben Details zu Zielen, Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Fristen an. Stellen Sie sicher, dass alle Teammitglieder Zugriff auf das Briefing haben. | Projekt-Charter-Vorlage | Überprüfung der Bedürfnisse | Überfällig
Unternehmen und Projektleiter aktualisieren den laufenden Multi-Projektstatusbericht mit einem neuen Projektzeitplan im Kontext anderer Projekte und Termine. Enthält Gantt-Diagramm mit allen Projekten, einschließlich Abhängigkeiten zwischen Projekten. | Vorlage für die Nachverfolgung mehrerer Projekte | In der Warteschleife | Überprüfung der Bedürfnisse
Start und Ausführung für jedes Projekt
Richten Sie in einer Projektmanagement-Software oder einem anderen Format eine detaillierte Beschreibung des Projekts ein, einschließlich aller Fristen und Verantwortlichkeiten. Stellen Sie sicher, dass jeder, der für Projektaufgaben verantwortlich ist, seine Verantwortlichkeiten und Fristen kennt. Integrieren Sie diese Aufgaben und Fristen basierend auf den Verantwortlichkeiten der Teammitglieder in anderen Projekten. | Projekt-Timeline-Vorlage
Überwachung und Steuerung jedes Projekts und aller Projekte zusammen
Senden Sie den Teammitgliedern eine Erinnerung an alle individuellen Projektverantwortlichkeiten und -fristen.
Informieren Sie Teammitglieder und Führungskräfte, wenn eine Projektphase abgeschlossen ist und die Arbeit überprüft werden muss.
Informieren Sie die Teammitglieder, wenn eine Phase abgeschlossen ist und die Arbeit an der nächsten Phase beginnen kann.
Senden Sie aktualisierte Statusberichte an das Team über den Fortschritt aller Projekte, insbesondere wenn Sie feststellen, wann eine Projektphase abgeschlossen ist, wenn sie sich auf die Arbeit an verwandten Projekten auswirkt.
Verwalten Sie alle Inhaltsdateien für jedes Projekt, einschließlich der Nachverfolgung aller Versionen.
Projekt Schließen
Benachrichtigen Sie die Projektleiter, wenn die Arbeit am Projekt abgeschlossen ist, zur endgültigen Genehmigung.
Informieren Sie die Teammitglieder, wenn das Projekt abgeschlossen ist, insbesondere wenn sich der Projektabschluss auf die Arbeit oder den Beginn der Arbeit an verwandten Projekten auswirkt.
KLICKEN SIE HIER, UM IN SMARTSHEET ZU ERSTELLEN

## - Haftungsausschluss -
Alle Artikel, Vorlagen oder Informationen, die von Smartsheet auf der Website bereitgestellt werden, dienen nur als Referenz. Obwohl wir uns bemühen, die Informationen auf dem neuesten Stand und korrekt zu halten, geben wir keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie auf solche Informationen setzen, erfolgt daher ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko.