## Chronologie du projet vidéo
CHRONOLOGIE DU PROJET VIDÉO
| NOM DU PROJET | [5 empty] | DATE DE DÉBUT
| CHEF DE PROJET | [5 empty] | DATE DE FIN
EN DANGER | TÂCHE | STATUT | AFFECTÉ À | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | DURÉE en jours | COMMENTAIRES | STATUT
| Choisissez une histoire | Complet |  | 2024-01-02 | 2024-01-08 |  |  | Non démarré
| Déterminer la longueur | Complet |  | 2024-01-04 | 2024-01-11 |  |  | En cours
| Écrire un script | Complet |  | 2024-01-07 | 2024-01-11 |  |  | Complet
| Créer un script de prise de vue | Complet |  | 2024-01-10 | 2024-01-15 |  |  | En attente
| Créer une ventilation de script | Complet |  | 2024-01-13 | 2024-01-20
| Créer un storyboard | Complet |  | 2024-01-16 | 2024-01-29
| Déterminer le budget | En cours |  | 2024-01-19 | 2024-02-01
| Repérez et sélectionnez des lieux | En cours |  | 2024-01-22 | 2024-02-09
| Obtenir des autorisations et des autorisations de localisation | En cours |  | 2024-01-25 | 2024-02-05
| Déterminer les besoins en équipement | En attente |  | 2024-01-28 | 2024-02-06
| Inventorier l'équipement existant | En cours |  | 2024-01-31 | 2024-02-02
| Tâche 12 | En cours |  | 2024-02-04 | 2024-02-12
| Tâche 13 | Non démarré |  | 2024-02-06 | 2024-02-14
| Tâche 14 | Non démarré |  | 2024-02-09 | 2024-02-17
| Tâche 15 | Non démarré |  | 2024-02-18 | 2024-02-20
| Tâche 16 | Non démarré |  | 2024-02-15 | 2024-02-23
| Tâche 17 | Non démarré |  | 2024-02-18 | 2024-02-26
| Tâche 18 | Non démarré |  | 2024-02-21 | 2024-02-29
| Tâche 19 | Non démarré |  | 2024-02-24 | 2024-03-03
CLIQUEZ ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## K - Chronologie du projet vidéo
CHRONOLOGIE DU PROJET VIDÉO
| NOM DU PROJET | [5 empty] | DATE DE DÉBUT
| CHEF DE PROJET | [5 empty] | DATE DE FIN
EN DANGER | TÂCHE | STATUT | AFFECTÉ À | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | DURÉE en jours | COMMENTAIRES | STATUT
| Choisissez une histoire | [6 empty] | Non démarré
| Déterminer la longueur | [6 empty] | En cours
| Écrire un script | [6 empty] | Complet
| Créer un script de prise de vue | [6 empty] | En attente
Créer une ventilation de script
Créer un storyboard
Déterminer le budget
Repérez et sélectionnez des lieux
Obtenir des autorisations et des autorisations de localisation
Déterminer les besoins en équipement
Inventorier l'équipement existant
Tâche 12
Tâche 13
Tâche 14
Tâche 15
Tâche 16
Tâche 17
Tâche 18
Tâche 19

## -Clause de non-responsabilité-
Tous les articles, modèles ou informations fournis par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité en ce qui concerne le site Web ou les informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. Toute confiance que vous accordez à ces informations est donc strictement à vos propres risques.