## de tiempo del proyecto de video
LÍNEA DE TIEMPO DEL PROYECTO DE VIDEO
| NOMBRE DEL PROYECTO | [5 empty] | FECHA DE INICIO
| GERENTE DE PROYECTO | [5 empty] | FECHA FINAL
EN RIESGO | TAREA | ESTADO | ASIGNADO A | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | DURACIÓN en días | COMENTARIOS | ESTADO
| Elige una historia | Íntegro |  | 2024-01-02 | 2024-01-08 |  |  | No iniciado
| Determinar la longitud | Íntegro |  | 2024-01-04 | 2024-01-11 |  |  | En curso
| Escribir script | Íntegro |  | 2024-01-07 | 2024-01-11 |  |  | Íntegro
| Crear guión de disparo | Íntegro |  | 2024-01-10 | 2024-01-15 |  |  | En espera
| Crear desglose de scripts | Íntegro |  | 2024-01-13 | 2024-01-20
| Crear un guión gráfico | Íntegro |  | 2024-01-16 | 2024-01-29
| Determinar el presupuesto | En curso |  | 2024-01-19 | 2024-02-01
| Explora y selecciona ubicaciones | En curso |  | 2024-01-22 | 2024-02-09
| Obtener permisos y permisos de ubicación | En curso |  | 2024-01-25 | 2024-02-05
| Determinar las necesidades de equipo | En espera |  | 2024-01-28 | 2024-02-06
| Inventario de equipos existentes | En curso |  | 2024-01-31 | 2024-02-02
| Tarea 12 | En curso |  | 2024-02-04 | 2024-02-12
| Tarea 13 | No iniciado |  | 2024-02-06 | 2024-02-14
| Tarea 14 | No iniciado |  | 2024-02-09 | 2024-02-17
| Tarea 15 | No iniciado |  | 2024-02-18 | 2024-02-20
| Tarea 16 | No iniciado |  | 2024-02-15 | 2024-02-23
| Tarea 17 | No iniciado |  | 2024-02-18 | 2024-02-26
| Tarea 18 | No iniciado |  | 2024-02-21 | 2024-02-29
| Tarea 19 | No iniciado |  | 2024-02-24 | 2024-03-03
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## de tiempo del proyecto de video1
LÍNEA DE TIEMPO DEL PROYECTO DE VIDEO
| NOMBRE DEL PROYECTO | [5 empty] | FECHA DE INICIO
| GERENTE DE PROYECTO | [5 empty] | FECHA FINAL
EN RIESGO | TAREA | ESTADO | ASIGNADO A | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | DURACIÓN en días | COMENTARIOS | ESTADO
| Elige una historia | [6 empty] | No iniciado
| Determinar la longitud | [6 empty] | En curso
| Escribir script | [6 empty] | Íntegro
| Crear guión de disparo | [6 empty] | En espera
Crear desglose de scripts
Crear un guión gráfico
Determinar el presupuesto
Explora y selecciona ubicaciones
Obtener permisos y permisos de ubicación
Determinar las necesidades de equipo
Inventario de equipos existentes
Tarea 12
Tarea 13
Tarea 14
Tarea 15
Tarea 16
Tarea 17
Tarea 18
Tarea 19

## -Descargo de responsabilidad-
Cualquier artículo, plantilla o información proporcionada por Smartsheet en el sitio web es solo para referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos representaciones o garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, artículos, plantillas o gráficos relacionados contenidos en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.