## ha do tempo do projeto de vídeo
CRONOGRAMA DO PROJETO DE VÍDEO
| NOME DO PROJETO | [5 empty] | DATA DE INÍCIO
| GERENTE DE PROJETOS | [5 empty] | DATA FINAL
EM RISCO | TAREFA | ESTADO | ATRIBUÍDO A | DATA DE INÍCIO | DATA FINAL | DURAÇÃO em dias | COMENTÁRIOS | ESTADO
| Escolha uma história | Completar |  | 2024-01-02 | 2024-01-08 |  |  | Não Começou
| Determinar o comprimento | Completar |  | 2024-01-04 | 2024-01-11 |  |  | Em andamento
| Escrever script | Completar |  | 2024-01-07 | 2024-01-11 |  |  | Completar
| Criar script de filmagem | Completar |  | 2024-01-10 | 2024-01-15 |  |  | Em espera
| Criar quebra de script | Completar |  | 2024-01-13 | 2024-01-20
| Crie um storyboard | Completar |  | 2024-01-16 | 2024-01-29
| Determine o orçamento | Em andamento |  | 2024-01-19 | 2024-02-01
| Locais de escoteiros e selecionados | Em andamento |  | 2024-01-22 | 2024-02-09
| Obtenha licenças e permissões de localização | Em andamento |  | 2024-01-25 | 2024-02-05
| Determine as necessidades do equipamento | Em espera |  | 2024-01-28 | 2024-02-06
| Inventário de equipamentos existentes | Em andamento |  | 2024-01-31 | 2024-02-02
| Tarefa 12 | Em andamento |  | 2024-02-04 | 2024-02-12
| Tarefa 13 | Não Começou |  | 2024-02-06 | 2024-02-14
| Tarefa 14 | Não Começou |  | 2024-02-09 | 2024-02-17
| Tarefa 15 | Não Começou |  | 2024-02-18 | 2024-02-20
| Tarefa 16 | Não Começou |  | 2024-02-15 | 2024-02-23
| Tarefa 17 | Não Começou |  | 2024-02-18 | 2024-02-26
| Tarefa 18 | Não Começou |  | 2024-02-21 | 2024-02-29
| Tarefa 19 | Não Começou |  | 2024-02-24 | 2024-03-03
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## ha do tempo do projeto de vídeo1
CRONOGRAMA DO PROJETO DE VÍDEO
| NOME DO PROJETO | [5 empty] | DATA DE INÍCIO
| GERENTE DE PROJETOS | [5 empty] | DATA FINAL
EM RISCO | TAREFA | ESTADO | ATRIBUÍDO A | DATA DE INÍCIO | DATA FINAL | DURAÇÃO em dias | COMENTÁRIOS | ESTADO
| Escolha uma história | [6 empty] | Não Começou
| Determinar o comprimento | [6 empty] | Em andamento
| Escrever script | [6 empty] | Completar
| Criar script de filmagem | [6 empty] | Em espera
Criar quebra de script
Crie um storyboard
Determine o orçamento
Locais de escoteiros e selecionados
Obtenha licenças e permissões de localização
Determine as necessidades do equipamento
Inventário de equipamentos existentes
Tarefa 12
Tarefa 13
Tarefa 14
Tarefa 15
Tarefa 16
Tarefa 17
Tarefa 18
Tarefa 19

## - Isenção de responsabilidade-
Quaisquer artigos, modelos ou informações fornecidas pelo Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fazemos representações ou garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, sobre a completude, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade em relação ao site ou às informações, artigos, modelos ou gráficos relacionados contidos no site. Qualquer dependência que você colocar em tais informações é, portanto, estritamente por sua conta e risco.